# 인도진출 비즈니스 파트너 양성사업

IBS 30일 기본과정 · 거주형 고급과정 · 후속 프로젝트 및 수익배분

| 문서 버전 | Version 1.3 |
| --- | --- |
| 기준 자료 | Google Sheets · Content 탭 |
| 작성 기준일 | 2026년 7월 23일 |
| 문서 성격 | 내부 사업계획 및 협의안 |

# 목차

| 01 | 01 사업 요약 |
| --- | --- |
| 02 | 02 사업 개요 및 추진 구조 |
| 03 | 03 참가자 선발 및 파트너 운영 |
| 04 | 04 IBS 1개월 기본과정 |
| 05 | 05 IBS 거주형 고급과정 |
| 06 | 06 조직·강사진·법인 운영 |
| 07 | 07 모집·계약·현지 운영 |
| 08 | 08 재무계획 및 자금 운용 |
| 09 | 09 후속 수익과 10기 확장 |
| 10 | 10 위험관리 및 사업 추진 방향 |
| 11 | 11 추진일정·성과지표·실행문서 |
| 12 | A 부록 |

# 01 사업 요약

사업 정의 본 사업은 인도 현지 실행 인프라를 이해하고 한국에서 기업을 발굴할 수 있는 영업 파트너를 선발·양성하는 조직 구축사업이다.

참가자는 IBS에서 1개월간 체류하며 영업·초기진단에 필요한 표준지식과 현장 감각을 습득하고, 수료 후 기업을 본사와 IBS의 실행사업으로 연결한다.

1기 매출 4억 원 : 1기 교육매출 20명 × 2,000만 원 1기 잔액 0원 : 1기 최종 잔여 계획예산 전액 배분 1기 수료 20명 : 한국 영업 파트너 산업·지역별 선발 누적 200명 : 10기 누적 목표, 운영성과에 따라 조정

## 사업 운영원리

한국 시행사 모집 → 지원자 선발 → IBS 30일 교육 → 공식 파트너 계약 → 한국 기업 발굴 → 본사·IBS 실행 → 성과 수수료

교육과정은 기업 발굴과 초기상담을 담당할 영업 파트너 양성에 초점을 둔다. 수료자는 기업 발굴, 초기상담, 자료 요청, 표준 진단양식 작성과 공식 채널 등록을 담당한다. 법인·공장·인증·특허·부동산·계약·현지 협상 등 책임이 수반되는 업무는 본사·IBS·지정 전문가가 수행한다.

1기 매출은 핵심인력 보상, 시행사, IBS 숙박, 항공, 예비비, 인도 법인 설립 및 쇼룸 재원에 배분한다. 인도 법인 설립비는 1기에만 반영한다. 2기 이후 해당 금액과 예산 변경·절감으로 발생하는 잉여자금은 자동 배정하지 않고 구성원 협의에 따라 활용한다. 최우선적으로 고려되어야 할 사항은 실적이 우수한 컨설턴트가 왕성한 활동을 할 수 있도록 한↔인 왕복 항공권을 바우처 형태로 배정하는 것이다.

핵심 성과 1기에서는 20명의 활동계약, 표준 커리큘럼, 영업·보안·정산 규정, 인도 법인 기반, IBS 쇼룸 재원과 첫 후속 프로젝트 확보를 핵심 성과로 관리한다.

# 02 사업 개요 및 추진 구조

## 2.1 기본 조건

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 사업명 | 인도진출 비즈니스 파트너 양성사업(가칭) |
| 협력구조 | 고객사 인프라를 보유한 한국 시행사 + 인도 IBS 센터 + 본사 기획조직 + 분야별 전문가 |
| 운영규모 | 1기 20명, 총 10기 예정, 최대 누적 200명 |
| 참가비 | 1인 20,000,000원, 사업 초기 기준. VAT 포함·별도 구조는 계약 전 확정 |
| 교육장소·기간 | 인도 IBS 센터 30일 숙박형 집중과정 + 승인된 현장방문 |
| 수료산출물 | IBS 과정 수료증, 영업 가이드, 기업진단 양식, 활동계약 심사 |
| 후속활동 | 한국 기업 발굴, 1차 진단, 본사·IBS 프로젝트 연결, 성과형 수수료 참여 |

## 2.2 추진 배경

• 한국 기업의 인도 진출 문의를 초기 단계에서 분류하고 정리할 한국 측 영업 인력이 부족하다.

• 인도 현지 실무자는 법인·공장·인증·부동산·협상 등 고난도 실행에 집중하고, 반복적인 기초설명과 자료정리는 표준화된 영업조직이 담당한다.

• 일반 교육은 수료 후 사업 기회와 분리되지만 본 과정은 공식 파트너 계약과 후속 프로젝트 수익을 연계한다.

• IBS의 숙박·비즈니스센터·부동산·쇼룸·현지 수행 인프라를 교육과 결합하여 수료자의 신뢰와 실행 전환 가능성을 높인다.

• 초기 참가비를 활용해 외부 투자 이전에 영업조직, 법인 기반, 쇼룸 재원과 운영문서를 구축한다.

## 2.3 권한 분리 구조

| 영역 | 수료자 수행 | 본사·IBS·지정 전문가 수행 |
| --- | --- | --- |
| 기업상담 | 기초 질문, 요구사항, 보유자료와 목표 정리 | 진출구조 확정, 법률·세무·규제 판단 |
| 법인·공장 | 가능조건과 준비자료 안내 | 법인구조, 부지조사, 협상, 설립·계약 |
| 인증·특허 | 필요 가능성 확인, 기존 자료 수집 | 분류, 출원·등록, 규제검토, 책임 설명 |
| 수출입 | 제품·회사 준비도와 기본 거래조건 설명 | 가격·통관·계약·결제·물류·거래 실행 |
| 부동산 | 공장·주거·사무실 요구조건 정리 | IBS 조사·선정·협상·관리 |
| 현지관계 | 공식 일정 참여, 공식채널 질의 | 관계자 관리, 네트워크 배정, 고위급 협상 |

# 03 참가자 선발 및 파트너 운영

## 3.1 참가자 정의

• 기업 고객사 또는 산업 네트워크를 보유한 컨설턴트, 영업사업자, 협회·기관 관계자

• 제조·유통·투자·프랜차이즈·부동산·기관사업 등 B2B 제안과 계약 경험자

• 인도 프로젝트를 장기 수익원으로 만들고 월간 영업활동과 데이터 기록을 수행할 수 있는 자

• 참가 전 기존 고객, 이해상충, 전문 산업군, 수료 후 6개월 활동계획을 제출할 수 있는 자

## 3.2 선발평가표

| 평가영역 | 배점 | 평가내용 |
| --- | --- | --- |
| 기존 고객 인프라 | 30 | 잠재 고객사 10개 이상, 의사결정자 접근성, 고객관계의 실재성 |
| B2B 영업경력 | 20 | 최근 3년 제안·계약·파트너십·기관사업 경험 |
| 전문 산업군 | 15 | 뷰티·식품·제조·부동산·기관 등 담당영역의 명확성 |
| 신뢰·윤리 | 15 | 직접거래, 정보유출, 과장광고, 이해상충 위험 |
| 활동계획 | 10 | 수료 후 6개월 고객접촉·기업등록·프로젝트 계획 |
| 재무·시간 투입 | 10 | 참가비, 현지체류, 월간 활동과 재교육 참여 가능성 |

## 3.3 파트너 등급과 갱신

| 등급 | 권한 | 유지·승급 조건 |
| --- | --- | --- |
| 교육생 | 교육 참여, 승인자료 열람 | 출석·과제·보안규정 준수 |
| 공인 영업 파트너 | 기업 발굴, 초기진단, 공식 DB 등록 | 수료, 활동계약, 월간 기록 |
| 선임 파트너 | 제안미팅 동행, 산업군 프로젝트 리드 | 유료 프로젝트, 고객품질, 정산·윤리 실적 |
| 지역·산업 책임자 | 지역·산업 파트너 관리, 교육 보조 | 매출, 활동자 관리, 분쟁·품질관리 |
| 활동정지 | 신규 영업·브랜드 사용·자료열람 제한 | 위반조사, 재교육, 시정조치 또는 계약종료 |

정원 운영 모집 수요가 충분하더라도 기수당 20명을 유지하고 산업군·지역·보유고객을 기준으로 배분한다. 동일 고객과 동일 산업을 둘러싼 내부 경쟁은 리드 등록규정과 보호기간으로 통제한다.

# 04 IBS 1개월 기본과정

## 4.1 교육 가치

30일 IBS 체류 현지생활·교육·현장 → 4주 표준 커리큘럼 주차별 산출물 → 7영역 핵심 기초지식 법인·공장·인증 등 → 1개 개인 영업계획 수료 후 6개월

## 4.2 주차별 커리큘럼

| 주차 | 교육주제 | 핵심내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1주 | 인도 비즈니스 기초와 영업 프레임 | 문화·상식·힌디어 기초, 지역별 산업특성, 상담 질문법, 기업 유형 분류 | 인도진출 1차 진단표 |
| 2주 | 진출 조건과 위험 구분 | 법인·공장설립 전제, 인증·특허·수출 가능조건, 회사·제품 준비도 | 기업 유형별 체크리스트 |
| 3주 | 인프라·수출입·부동산 | 한국↔인도 유망품목, 공장·사무실·주거 조건, IBS 서비스와 쇼룸 | 서비스 매핑표·제안서 초안 |
| 4주 | 현장 영업과 프로젝트 전환 | 현장방문, 상담 롤플레이, 보안, 공식채널, 견적·계약 승인, 수수료 | 최종평가·개인 영업계획 |

## 4.3 세부 교육영역

| 영역 | 교육범위 | 수료자 활용 |
| --- | --- | --- |
| 법인 | 가능조건, 기본 일정, 준비자료, 진출형태의 차이 | 초기상담과 자료요청 |
| 공장 | 입지·산업·규모·전력·인허가의 기초조건 | 고객 요구사항 정리 |
| 인증·특허 | 필요성, 분류, 예상절차, 자료 준비 | 기존 인증·권리 확인 |
| 수출입 | 회사·제품 준비도, 기본 Incoterms, MOQ·납기·가격 개념 | 초기 가능성 설명 |
| 문화·언어 | 힌디어 기초, 지역·종교·협상문화, 문서·미팅 관행 | 기초 커뮤니케이션 |
| 부동산 | 공장·주거·사무실 선정기준과 IBS 전담범위 | 요구조건 정의와 연결 |
| 현장·관광 | 승인된 업체·기관·상권 방문, 관찰과 기록, 촬영·보안규칙 | 현장 설명과 사례 축적 |

## 4.4 수료와 활동자격

수료증은 교육 이수 사실을 확인하는 민간 「IBS India Business Sales Partner Program」 교육 수료증으로 발급한다. 수료증은 교육이수 사실을 증명하고, 영업활동 자격은 별도 활동계약·실적·윤리·재교육 기준에 따라 부여·갱신·정지한다.

# 05 IBS 거주형 고급과정

## 5.1 과정 목적과 대상

기본과정 수료자 또는 동등한 경험자 중 현지 체류, 문서작성, 기업응대와 프로젝트 관리 역량을 확인한 인원을 선발해 IBS에서 장기간 거주·활동하는 고급과정을 운영한다. 교육은 실제 프로젝트의 보조수행과 현장평가를 중심으로 구성한다.

| 항목 | 계획안 |
| --- | --- |
| 과정기간 | 3~6개월 거주형. 사업량과 비자·체류조건에 따라 개별 확정 |
| 선발대상 | 기본과정 우수 수료자, 관련 경력자, 영어·힌디어·문서·프로젝트 역량 보유자 |
| 핵심역할 | 기업자료 검수, 시장조사, 현장동행, 미팅기록, 통역보조, 프로젝트 상태관리 |
| 권한한계 | 법률·세무·인증 판단, 가격확정, 계약체결, 관계자 배정은 책임자 승인 후 수행 |
| 평가체계 | 월간 과제, 담당 프로젝트 품질, 고객응대, 보고서, 보안·생활규정, 팀 기여도 |
| 경제구조 | 교육비·숙박비·활동지원·프로젝트 수익배분은 과정 개시 전 별도 확정 |

## 5.2 단계별 현장배치

오리엔테이션 → 프로젝트 동행 → 자료·보고 보조 → 부분업무 담당 → 독립 수행평가 → 전문가 등록

| 단계 | 기간 예시 | 주요 과업 | 통과 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 정착·보안 | 1~2주 | IBS 운영, 안전, 공식채널, 문서·DB 사용 | 생활·보안 규정 이수 |
| 동행 실습 | 3~6주 | 현장조사·미팅·기업응대 동행, 기록 | 정확한 회의록·업무보고 |
| 보조 수행 | 7~12주 | 시장조사, 자료검수, 일정·샘플 관리 | 책임자 검수 통과와 기한 준수 |
| 감독하 수행 | 13주 이후 | 제한된 업무패키지의 프로젝트 총괄 보조·현장 진행 | 고객품질·원가·위험요인 기준 충족 |
| 전문가 등록 | 최종평가 | 산업·지역·업무별 권한 부여 | 활동계약 및 연간 갱신 |

확장효과 기본과정은 한국 영업망을 만들고, 고급과정은 IBS 현지 수행인력을 확장한다. 두 과정의 권한과 경제조건을 분리해 영업자와 실행전문가의 역할 혼선을 차단한다.

# 06 조직·강사진·법인 운영

## 6.1 주요 참여자와 역할

| 주체 | 핵심 역할 | 1기 예산상 보상 |
| --- | --- | --- |
| 이동환 | 사업기획, 상품·가격·문서·계약·시스템 설계, 전체 사업 총괄 | 20,000,000원 |
| 협력자 | 한국 고객사·영업 인프라, 시행사 협업, 참가자·기업 모집 연결 | 20,000,000원 |
| 서용혁 | 현지 네트워크, 전문가·실행자 검증, 긴급 오더 판단, 관계자 연결 | 메인강사 20,000,000원 |
| 문일도 | 인도 문화·정치·언어·문서·협상, 교육과 현지어 감수 | 메인강사 20,000,000원 |
| 조혜정 / IBS | IBS 센터·숙박·비즈니스센터·부동산·쇼룸·현지 수행 | 메인강사 20,000,000원 + IBS 매출 |
| 정의학 / 터메릭 | 인적자산, 시설, 분야별 전문가와 유통 네트워크 | 메인강사 20,000,000원 |
| 권기철 / K-BIZ(가능 시) | 기관·대기업 신뢰 보강, 대외강의·자문·영업협력 | 참여 확정 시 메인강사 20,000,000원 |
| 서브강사 | 법률·세무·인증·공장·수출입 등 분야별 세션 | 1인 2,500,000원, 최대 10명 |
| 한국 시행사 | 모집, 심사보조, 수금·CS, 출국운영 | 60,000,000원 |

## 6.2 인도 법인 구성 원칙

인도 법인 예정 구성은 이동환, 서용혁, 문일도, IBS 법인 또는 조혜정, 터메릭 법인 또는 정의학, K-BIZ 법인 또는 권기철의 참여 가능성을 기준으로 협의한다. 협력자의 법인 참여 여부는 별도 합의로 확정한다. 법인 지분은 1기 역할보상과 분리하여 협의한다.

| 구분 | 분리 기준 |
| --- | --- |
| 1기 역할보상 | 기획·영업·강의·시행 업무의 일회성 또는 기수별 대가 |
| 법인 지분 | 출자, 장기기여, 책임, 의사결정과 향후 손익에 대한 권리 |
| IBS 실행수익 | 숙박·부동산·쇼룸·시장조사·현지운영의 직접 수행대가 |
| 프로젝트 기여수익 | 리드, 영업, 프로젝트 총괄, 전문가 수행 등 실제 기여에 따른 정산 |
| 배당·잉여금 | 법인 결산과 구성원 합의 및 주주간계약에 따른 처리 |

## 6.3 의사결정 체계

• 예산, 가격, 계약, 브랜드, 개인정보, 대형 고객과 신규 사업은 문서화된 구성원 승인으로 확정한다.

• 강사 불참, 환율차익, 항공권 절감, 미집행 예비비 등 예산변경으로 발생한 잉여자금은 구성원 협의 없이 자동 배분하지 않는다.

• 법인계좌, 교육계좌, 프로젝트계좌, IBS 실행정산을 구분하고 증빙과 승인내역을 보관한다.

• 고객·바이어·관계자·콘텐츠·교육자료·플랫폼 데이터의 소유와 사용권은 주주간계약 및 운영정책으로 확정한다.

# 07 모집·계약·현지 운영

## 7.1 모집 단계

시행사 고객DB → 설명회·개별제안 → 지원서·고객목록 → 서류심사 → 인터뷰·검증 → 계약·납부 → 출국준비

• 외부 명칭은 「인도진출 비즈니스 파트너 선발·양성과정」으로 통일한다.

• 모집 안내에는 교육 범위, 활동 권한, 수익 발생 조건과 변동 가능성을 구체적으로 표시한다.

• 지원자는 보유 고객사, 산업군, 영업경력, 이해상충, 현지체류 가능성과 6개월 활동계획을 제출한다.

• 계약금·중도금·잔금의 시점은 비자, 항공권, 강사·숙소 확정과 연계하고 환불기준을 계약서에 고정한다.

## 7.2 현지 운영 기준

| 영역 | 운영 기준 |
| --- | --- |
| 숙박 | IBS 30박 기준. 객실, 식사, 세탁, 교육장, 공용시설과 미포함 서비스를 사전 고지 |
| 교육 | 주 5일 기본. 강의, 워크숍, 현장방문, 과제, 자율학습 시간을 구분 |
| 비즈니스 관광 | 개별 부담. 공식일정과 분리하고 방문승인, 촬영, 보안, 안전규칙 적용 |
| 차량 | IBS 보유차량 사용 범위와 기사·유류·통행료·주차·보험 부담을 사전 확정 |
| 안전 | 여행자보험, 비상연락, 병원, 사고보고, 이동·음주·개인행동 기준 운영 |
| 공식 연락 | 개인 연락처 교환을 금지하고 지정 명함, 회사메일, 플랫폼·공식그룹만 사용 |

## 7.3 계약·보안 통제

| 통제영역 | 운영내용 |
| --- | --- |
| 영업비밀 | 교육·현장·프로젝트의 비공개 자료, 가격, 관계자, 거래조건, 문서와 데이터는 10년 또는 비밀성이 유지되는 기간 동안 보호 |
| 고객우회 | 본사·IBS·강사진·플랫폼이 제공하거나 등록한 고객·바이어·기관과 승인 없는 직접계약·수금·협상 금지 |
| 기존 고객 | 교육 전 보유 고객은 사전 신고하고, 신규 리드는 최초등록·실질기여·실행담당을 구분 |
| 공식채널 | 모든 상담·자료·미팅·견적은 프로젝트 번호와 회사 계정으로 기록 |
| 권한 | 수료자는 초기진단·등록까지 독자 수행하고 가격·법률·계약·현지 실행은 승인 후 진행 |
| 브랜드 | 수료증·직함·로고는 활동계약 유효기간에만 사용하며 국가공인·독점권·성과보장 표현 금지 |
| 정지·퇴출 | 허위영업, 무단견적, 직접거래, 정보반출, 사적 관계자 접촉은 즉시 정지·조사·손해처리 |

# 08 재무계획 및 자금 운용

## 8.1 1기 수입·역할보상

| 항목 | 산식·기준 | 금액 | 처리 |
| --- | --- | --- | --- |
| 교육 참가비 매출 | 20명 × 20,000,000원 | 400,000,000원 | VAT 구조 별도 확정 |
| 이동환·협력자 | 각 20,000,000원 | 40,000,000원 | 기획·영업 인프라 보상 |
| 메인강사 | 5명 × 20,000,000원 | 100,000,000원 | 권기철 불참분은 협의재원 |
| 서브강사 | 최대 10명 × 2,500,000원 | 25,000,000원 | 실제 출강 기준 |
| 한국 시행사 | 모집·심사·운영 | 60,000,000원 | 성과·환불책임 연동 |
| 역할보상·시행비 합계 |  | 225,000,000원 |  |
| 1차 잔여 |  | 175,000,000원 | 현지운영·기반 구축 |

## 8.2 현지비용·기반 구축

| 항목 | 기준 | 금액 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| IBS 숙박 | 20명 × 30일 × US$100 | 88,824,000원 | 환율 1,480원 |
| 항공편 | 24명 × 910,200원 | 21,844,800원 | 교육생 20 + 운영 4 |
| 교육생 예비비 | 20명 × 최대 1,000,000원 | 20,000,000원 | 보험료, 비자, 현지 돌발비용 등 |
| 운영 후 잔여 |  | 44,331,200원 |  |
| 인도 법인 설립비 | 자본금 10,000,000 + 설립 1,600,000 + 예비 2,731,200 | 14,331,200원 | 1기에만 반영 |
| IBS 쇼룸 입점지원 재원 | 업체당 2,000,000원, 최대 15개사 | 30,000,000원 | 임대·시설·운영 활용 |
| 최종 잔여 |  | 0원 | 1기 계획예산 기준 |

자금 원칙 인도 법인 설립비 14,331,200원은 1기에만 집행한다. 1기 이후의 법인 설립비 상당액, 미집행 강사료, 환율·항공·숙박 절감, 예비비 잔액 등 모든 잉여자금은 구성원 협의 후 목적과 금액을 문서로 확정한다.

## 8.3 예산 확정 전 체크

• 참가비 2,000만 원의 VAT 포함·별도 여부와 교육·숙박·항공의 공급구조

• 운영진 4명의 숙박, 식비, 비자, 보험, 현지교통과 업무수당 포함 여부

• 차량 기사·유류·통행료·주차·보험, 교재·통역·행사·법무·회계·결제수수료

• 비자 불승인, 항공변경, 중도포기, 교육중단, 질병·사고에 대한 환불·비상재원

• 환율 기준일과 허용범위, 외화송금 증빙, 인도 현지 세금과 원천징수 가능성

# 09 후속 수익과 10기 확장

## 9.1 교육 이후 수익원

| 수익영역 | 발생방식 | 주요 수익주체 |
| --- | --- | --- |
| 초기 진단·자문 | 기업 준비도, 진출가능성, 자료·요구조건 점검 | 영업 파트너 + 본사 |
| 법인·공장·인증 | 설립, 부지, 규제, 특허·인증, 현지 일정관리 | IBS·전문가·본사 |
| 부동산·정착 | 공장·사무실·주거·비즈니스센터 조사·관리 | IBS 중심 |
| 수출입 프로젝트 | 바이어 탐색, 협상, 계약, 통관·물류·현지관리 | 본사·IBS·영업자 |
| 쇼룸·시장반응 | 입점, 샘플전시, 방문상담, 소비자·바이어 반응 | IBS 쇼룸 |
| 반복관리 | 월간 자문, 추가수출, 현지 대응, 프로젝트 확장 | 본사·IBS·파트너 |

## 9.2 수익배분 원칙

• 영업수수료는 리드 발굴, 자료완성, 미팅, 계약 전환과 실제 입금 기여를 기준으로 확정한다.

• IBS는 숙박·부동산·쇼룸·현장 수행의 직접원가와 수행마진을 확보한다.

• 본사·플랫폼은 상품기획, 계약, 프로젝트 총괄, 브랜드, 데이터, 정산의 대가를 확보한다.

• 강의보상은 법인지분·영구배당과 분리하며 장기수익권은 법인 지분과 장기기여에 관한 별도 합의로 정한다.

• 수수료는 입금, 검수, 환불기간 종료와 직접원가 확정 시점을 기준으로 지급한다.

## 9.3 수익 유형별 기본 배분안

아래 비율은 직접원가, 외부 전문가비, 세금과 환불충당액을 제외한 배분대상 이익을 기준으로 한다. 프로젝트 난도, 마진, 고객 획득비와 실제 기여에 따라 계약 전 조정할 수 있다.

| 수익 유형 | 영업·고객 발굴 | 실제 수행·전문가 | 본사·플랫폼 총괄 | 공동재원 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 초기 진단·자문 | 25% | 35% | 30% | 10% |
| 시장검증 | 20% | 45% | 25% | 10% |
| 법인·공장·인증·부동산·쇼룸 | 15% | 55% | 20% | 10% |
| 월간 관리·반복 프로젝트 | 20% | 40% | 30% | 10% |

## 9.4 한·인 수출입 거래 성공수수료

| 구분 | 기본 기준 |
| --- | --- |
| 일반 거래 | 실제 결제·정산된 거래대금의 5%를 기준으로 협의 |
| 대형·저마진 거래 | 거래규모와 마진에 따라 2~3% 적용 가능 |
| 소량·고난도·전문품목 | 현지조사·협상·규제 대응 수준에 따라 5~8% 적용 가능 |
| 산정 제외 | 부가세, 관세, 국제운임, 보험료, 결제수수료와 고객이 직접 부담한 외부비용 |
| 배분 기준 | 성공수수료 입금액에서 직접비, 세금, 환불·클레임 충당액을 뺀 금액 |
| 별도 계약 | 독점총판, 합작법인, 투자유치, 장기 대리점 계약은 착수금·월 관리비·성과보수를 별도로 설계 |

## 9.5 수출입 커미션 기본 배분

한국→인도와 인도→한국 거래 모두 인물이나 소속이 아닌 실제 역할을 기준으로 배분한다.

| 배분대상 | 기본 비율 | 적용내용 |
| --- | --- | --- |
| 고객·거래 발굴 영업 파트너 | 30% | 최초 리드, 고객관계, 자료확보, 계약전환 |
| 상대국 소싱·현지 실행 | 25% | 바이어·공급사 발굴, 현장조사, 미팅, 샘플·일정 관리 |
| 본사·플랫폼 프로젝트 총괄 | 25% | 견적, 계약, 협상관리, 정산, 데이터·브랜드·분쟁관리 |
| 공동기여 전문가 | 10% | 인증, 통관, 법률, 품질, 산업전문가 등 기록된 기여 |
| 공동재원·파트너 지원 | 10% | 비상충당, 시스템 투자, 우수 파트너 항공권 바우처 |

동일 인물이 두 개 이상의 역할을 수행한 경우 해당 역할의 몫을 합산할 수 있으나 공동재원 10%는 유지한다. 공동기여 전문가가 없는 경우 해당 10% 중 5%는 본사·플랫폼 총괄, 5%는 공동재원으로 편입한다.

## 9.6 반복거래·공동영업·지급시점

• 최초 거래 후 24개월 동안 기존 영업 파트너가 고객관리와 재주문 업무를 계속 수행하면 거래발굴 몫 30%를 유지한다.

• 실질적인 관리활동이 없는 반복주문은 영업 파트너 몫을 20%로 조정하고 차액은 실제 계정관리자와 공동재원에 배정한다.

• 24개월 이후 활동이 없는 경우 기존 영업 파트너 몫은 10%까지 조정할 수 있다.

• 공동영업은 거래발굴 몫 30% 안에서 최초 리드, 고객관리, 제안·미팅과 계약전환의 기록을 기준으로 나눈다.

• 수수료는 거래대금과 성공수수료 입금, 납품·검수, 환불·클레임 기간과 직접원가 확정 후 지급한다.

• 취소, 환불, 미수금, 품질분쟁이 발생하면 미지급 수수료에서 우선 충당하고 이미 지급한 금액의 환수기준을 계약서에 둔다.

## 9.7 우수 파트너 지원

공동재원은 사업 비상비, 플랫폼 개발과 파트너 활동지원에 사용한다. 반기 또는 연간 실적평가를 통해 유료 프로젝트, 거래성사액, 고객품질, 기록·보안 준수와 공동기여가 우수한 파트너에게 한국↔인도 왕복 항공권을 바우처 형태로 지원한다. 지원한도, 사용기간, 양도금지와 환불기준은 연간 예산승인서로 정한다.

## 9.8 10기 확장

| 단계 | 기수 | 누적 파트너 | 운영 목표 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기반 구축 | 1기 | 20명 | 표준교육, 계약, 법인 기반, 쇼룸, 1차 프로젝트 |
| 검증·개선 | 2~3기 | 60명 | 산업별 상품, 활동·정산 기준, 고급과정 파일럿 |
| 한국 확장 | 4~6기 | 120명 | 지역·산업 리드, 반복 프로젝트, 기관·기업 영업 |
| 거래 확장 | 7~8기 | 160명 | 수출입 사례, 바이어 네트워크, 제휴수익 |
| 체계화 | 9~10기 | 200명 | 영업·실행·교육의 분업과 데이터 기반 운영 |

기수별 예산 2기 이후 법인 설립비와 기타 잉여재원의 용도는 사전에 고정하지 않는다. 플랫폼·현지운영·시장검증·쇼룸·비상재원·구성원 보상 등 후보를 놓고 구성원 협의와 승인문서에 따라 집행한다.

## 9.9 중장기 비전

• 10기 동안 최대 200명의 한국 영업 파트너를 산업·지역별로 배치한다.

• 기본과정에서 검증된 인원 중 일부를 IBS 거주형 고급과정으로 선발해 인도 현지 실행인력을 확대한다.

• 한국→인도와 인도→한국 거래를 함께 확대하고, 성공수수료·반복관리·제휴수익이 누적되는 구조를 만든다.

• 영업자, 현지 실행자, 분야별 전문가와 본사 총괄이 하나의 프로젝트 번호와 정산기준 안에서 협업하도록 운영한다.

• 장기적으로 기업·제품·바이어·거래조건과 수행결과를 축적해 한·인 비즈니스 실행망을 구축한다.

# 10 위험관리 및 사업 추진 방향

## 10.1 위험관리 체계

| 위험요인 | 노출 | 관리방안 |
| --- | --- | --- |
| 교육 기대·불완전판매 | 고액 환불·분쟁·평판 | 교육범위·권한·수익 발생 조건과 변동 가능성·수료증 성격을 계약·설명회·FAQ에 동일하게 표시 |
| VAT·환율·누락비용 | 1기 적자·현금부족 | VAT 구조 확정, 환율 기준·상한, 비상예산, 단계별 집행과 잔액보고 |
| 비자·항공·질병·사고 | 교육중단·추가비용 | 보험, 대체일정·대체 교육방식, 병원·비상연락, 취소·환불 책임분담 |
| 강사·시행사 이탈 | 교육·모집 공백 | 대체강사 명단, 자료 표준화, 일정별 확정금, 업무인수인계와 해지조항 |
| 영업자 무단행위 | 고객·수익·네트워크 유출 | 공식채널, 프로젝트 ID, 직접수금 금지, 접속·감사기록, 즉시정지 |
| 과잉배출·영업권 충돌 | 파트너 수익·신뢰 하락 | 산업·지역 정원, 리드 보호기간, 비활동 자격회수, 공동기여 정산 |
| IBS 수용량 초과 | 숙박·프로젝트 품질 저하 | 교육·실행 수용량 분리, 일정 버퍼, 분야별 실행인력, 우선순위 기준 |
| 정보·계정 유출 | 기업·바이어 데이터 피해 | 역할별 권한, PC·모바일 제한, IP·국가·OS 로그, 비밀번호 해시, 백업·접근해제 |
| 수수료·기여도 분쟁 | 파트너 이탈·정산 지연 | 리드·미팅·자료·계약·실행 기록, 역할별 기본비율, 예외승인과 이의신청 기한 운영 |
| 구성원·주주 분쟁 | 법인·사업 마비 | 역할보상·지분·수행비·배당 분리, 의사결정·탈퇴·지분양도·IP 조항 |
| 규제·부패·제한품목 | 계약무효·제재·평판 | 기업·제품 KYC, 제한품목 체크, 리베이트·뇌물 금지, 전문가 승인 전 판매·수출 금지 |
| 현금·증빙 집중 | 횡령 의혹·세무문제 | 계좌 분리, 2인 승인, 예산코드, 계약·세금계산·송금증빙, 월간 결산 |
| 브랜드 의존 | 특정 인물 이슈 확산 | 법인·브랜드·프로그램 명칭 분리, 대외발언 승인, 위기 커뮤니케이션 매뉴얼 |

## 10.2 최종 실행방향

1. 본 사업의 외부 정의를 「인도진출 영업 파트너 선발·양성 및 후속 프로젝트 참여사업」으로 통일한다.

2. 1기는 20명의 영업조직, 표준교육, 활동·보안·정산 문서, 인도 법인 기반과 IBS 쇼룸 재원을 구축하는 초기 기수로 운영한다.

3. 수료자와 실행전문가의 권한을 분리하고 법률·세무·인증·부동산·가격·계약은 책임자 승인영역으로 유지한다.

4. 인도 법인 설립비는 1기에만 배정하고 2기 이후 잉여자금과 예산변경분은 구성원 협의로 용도와 배분을 확정한다.

5. 협력자는 한국 고객·영업 인프라와 시행사 연계를 담당하며 법인 참여와 장기수익권은 별도 합의로 확정한다.

6. 기본과정 이후 IBS 거주형 고급과정을 운영해 현지 수행인력을 양성하고, 영업망 확대와 실행역량 확대를 병행한다.

7. 교육 개시 전 최소 실행문서, 계좌·승인체계, 비상계획, 개인정보·계정관리와 접속기록 체계를 완성한다.

8. 기수 확대 여부는 활동률, 유료 프로젝트, 고객 품질, 직접거래·민원·환불 지표를 기준으로 결정한다.

모집 전 필수 확정사항 시행사 계약, 참가계약·환불규정, IBS 운영계약, 강사계약, 보안·고객우회 약정, 예산승인, 안전·비상계획이 확정되지 않은 상태에서는 모집금 수납을 개시하지 않는다.

# 11 추진일정·성과지표·실행문서

## 11.1 1기 추진일정

| 기간 | 핵심 업무 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| D-120 ~ D-90 | 구성원·시행사·IBS 협약, 역할·예산·법인·세무 구조 | 승인서·계약초안·예산 v1 |
| D-90 ~ D-60 | 모집자료, 지원서, 선발기준, 강사·숙박·비자·항공 조건 | 모집패키지·FAQ·운영일정 |
| D-60 ~ D-40 | 서류·인터뷰·고객사·이해상충 검증, 계약금 | 후보 20명 + 예비명단 |
| D-40 ~ D-15 | 잔금, 보험·비자·항공, 교재, 보안·계정 발급 | 출국체크리스트 완료 |
| D-14 ~ D-1 | 현장방문·강사·숙소·차량·비상연락 최종확정 | 운영 리허설·문서배포 |
| D-Day ~ D+30 | IBS 교육·현장평가·주간보고 | 출석·과제·평가 기록 |
| D+31 ~ D+60 | 수료, 활동계약, 영업계획, 기업 발굴 | 공식 파트너 등록 |
| D+90 | 활동·민원·프로젝트·예산 평가 | 2기 운영결정 |

## 11.2 핵심 성과지표

| 영역 | 핵심 지표 | 1기 관리기준 |
| --- | --- | --- |
| 모집 | 지원자, 고객사 보유율, 선발경쟁률 | 20명 정원과 산업·지역 균형 |
| 교육 | 출석, 과제, 중도이탈, 규정위반 | 수료율 90% 이상, 중대위반 0 |
| 활동 | 월간 활동, 기업등록, 진단품질 | 수료 후 6개월 활동률 60% 이상 |
| 전환 | 유료진단·현지 실행·후속계약 | 1인 평균 연 1건 이상을 운영목표로 설정 |
| 품질 | 환불, 민원, 무단견적·직접거래 | 중대사고 0, 모든 사고 기록 |
| 재무 | 예산·예비비·미수금·증빙 | 월간 예산대비와 잔액 보고 |
| 고급과정 | 지원·선발·현장평가·정착 | 1기 종료 후 파일럿 인원 별도 확정 |

## 11.3 실행문서 목록

| ID | 문서명 | 용도·설명 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| DOC-01 | 플랫폼 구성원 간 기본합의서 | 구성원 역할, 의사결정, 비용·수익 배분 및 이해상충 기준을 확정한다. | 내용 확정 후 PDF 작성 |
| DOC-02 | 인도 법인 주주간계약서 | 지분, 추가출자, 이사권한, 지분양도, 탈퇴, IP·고객·데이터 귀속을 규정한다. | 내용 확정 후 PDF 작성 |
| DOC-03 | 한국 시행사 업무위탁·모집계약서 | 모집, 심사, 수금, CS, 환불책임, 과장모집 금지와 성과조건을 규정한다. | 내용 확정 후 PDF 작성 |
| DOC-04 | 교육 참가계약서 및 환불규정 | 참가비·VAT, 교육범위, 수료조건, 비자·항공·중도포기·교육중단 처리를 규정한다. | 내용 확정 후 PDF 작성 |
| DOC-05 | 비밀유지·고객우회·데이터반출 금지약정 | 10년 비밀유지와 고객·바이어·관계자 우회, 직접계약, 자료복제 금지를 구분한다. | 내용 확정 후 PDF 작성 |
| DOC-06 | 공인 영업 파트너 활동계약서 | 수료 이후 영업권한, 리드등록, 견적승인, 브랜드 사용, 정산, 자격정지를 규정한다. | 내용 확정 후 PDF 작성 |
| DOC-07 | 강사·전문가 출강 및 자문계약서 | 강의범위, 강사료, 자료권리, 지정 명함·메일, 개인 접촉 및 독자영업 금지를 규정한다. | 내용 확정 후 PDF 작성 |
| DOC-08 | IBS 숙박·교육시설 운영계약서 | 숙박·식사·세탁·교육장·차량·안전·현지비용의 포함범위와 정산기준을 확정한다. | 내용 확정 후 PDF 작성 |
| DOC-09 | 현지 방문·비즈니스 관광 안전수칙 | 공식일정과 개별관광을 분리하고 방문승인, 촬영, 보험, 의료·비상연락 기준을 정한다. | 내용 확정 후 PDF 작성 |
| DOC-10 | 교육 커리큘럼·평가·수료 운영매뉴얼 | 출석, 과제, 평가, 수료, 재교육, 파트너 등급 및 자격갱신 기준을 통일한다. | 내용 확정 후 PDF 작성 |
| DOC-11 | 영업 리드 등록·소유·공동기여 규정 | 기존 고객 신고, 최초 등록자, 공동영업, 실행담당, 보호기간과 리드회수 기준을 정한다. | 내용 확정 후 PDF 작성 |
| DOC-12 | 영업수수료·프로젝트 정산규정 | 직접원가, 영업수수료, IBS 수행마진, 플랫폼 수익, 지급시점과 환수조건을 규정한다. | 내용 확정 후 PDF 작성 |
| DOC-13 | 표준가격·견적·할인 승인규정 | 표준가격, 예외견적, 할인한도, 성과보수, 무단 약속과 직접수금을 통제한다. | 내용 확정 후 PDF 작성 |
| DOC-14 | IBS 쇼룸 입점지원 및 운영약정 | 업체당 200만 원 지원의 선정, 상계, 성과기록, 중도철수와 추가비용을 규정한다. | 내용 확정 후 PDF 작성 |
| DOC-15 | 기업·제품·바이어 데이터 수집동의서 | 기업정보, 거래조건, 해외이전, 제3자 제공, 보유기간, 열람·삭제와 접근권한을 규정한다. | 내용 확정 후 PDF 작성 |
| DOC-16 | 계정·디바이스·접속기록 운영정책 | 계정발급, PC·모바일 제한, 관리자 예외, IP·국가·OS 기록과 접근해제 절차를 규정한다. | 내용 확정 후 PDF 작성 |
| DOC-17 | 예산·집행·증빙·구성원 승인규정 | 기수별 예산, 잉여자금, 환율차익, 미집행 강사료, 법인·쇼룸 자금의 승인절차를 정한다. | 내용 확정 후 PDF 작성 |
| DOC-18 | 사고·민원·환불·분쟁 대응매뉴얼 | 비자, 항공, 질병, 교육중단, 직접거래, 과장영업, 정보유출 사고의 대응체계를 정한다. | 내용 확정 후 PDF 작성 |
| DOC-19 | 인도 비즈니스 전문가 고급과정 운영계획 | IBS 거주형 장기과정의 선발, 현장배치, 권한, 평가, 생활·안전 및 수익배분 기준을 정한다. | 내용 확정 후 PDF 작성 |
| DOC-20 | 표준 양식 묶음 | 지원서, 고객사 목록, 이해상충 신고, 진단표, 활동보고, 프로젝트 인수인계 양식을 구성한다. | 내용 확정 후 PDF 작성 |

상기 문서는 웹의 「문서 다운로드」 페이지에 문서명, 용도, 설명, 버전, 상태와 PDF 링크를 표시한다. 어드민은 문서 메타데이터와 파일 링크를 수정하고, 게스트는 권한 범위 내에서 PDF를 다운로드한다.

# A 부록

## A.1 집행 전 확정사항

• VAT·세금계산·해외교육·숙박·항공의 계약주체와 매출·비용 귀속

• 권기철/K-BIZ 참여 여부와 불참 시 2,000만 원의 구성원 협의 활용방식

• 운영진 숙박·식비·비자·보험·수당과 항공권 변경비 부담주체

• IBS 숙박 US$100의 포함서비스, 차량·기사·유류·통행료·주차·보험

• 쇼룸 지원 3,000만 원의 회계상 성격, 업체선정, 입점비 상계, 중도철수

• 인도 법인 주주 구성, 자본금, 의사결정, 출자·탈퇴·IP·데이터·고객 귀속

• 수료증 명칭, 홍보문구, 활동자격과 수익 발생 조건과 불확실성 표시

• 계정, 디바이스, 접속기록, 개인정보·기업정보의 보유·해외이전·삭제기준

## A.2 문서 사용기준

본 문서는 사업 구조와 내부 실행기준을 정리한 기획안이다. 계약, 모집, 수금, 출국, 교육, 법인 설립, 데이터 처리와 수출입 실행은 해당 분야의 확정 문서와 승인 절차에 따라 진행한다.

본 문서는 내부 사업구조와 협의기준을 정리한 문서이며, 계약·세무·법무·수출입 실행은 최종 확정 문서와 승인 절차에 따라 진행한다.