INTEGRATED BUSINESS PLAN

Ctrl Shift Trade·Indiadesk 연계 인도진출 파트너 사업

한국 영업자 양성 → 멀티피드 기업유입 → 시장검증 → IBS 실행 → 수출입 거래수수료

| 20 1기 선발 인원 | 30일 IBS 현지 체류 | 2,000만 원 1인 참가비 | 10기 누적 운영계획 |
| --- | --- | --- | --- |
| 한국 모집·영업 | 인도 교육·실행 | IBS 숙박·쇼룸 | 플랫폼 기업·거래 DB |

| 문서 버전 | Version 2.1 |
| --- | --- |
| 문서 범위 | 양성사업 + Indiadesk(가칭) 멀티피드 SNS + Ctrl Shift Trade + 시장검증 + IBS 실행·쇼룸 |
| 사업 기준 | 1기 20명 · 1인 2,000만 원 · 총 10기 예정 |
| 작성 기준일 | 2026. 07. 22 |

INTERNAL & CONFIDENTIAL ¦ 본 문서는 내부 의사결정 및 구성원 협의용 사업기획안이다. 법률·세무·비자·교육운영·개인정보·해외송금 관련 사항은 실행계약 체결 전에 분야별 확인 절차를 완료한다.

CONTENTS

# 목차

| 01 | Executive Summary |
| --- | --- |
| 02 | 통합사업 정의와 사업기회 |
| 03 | Full Funnel 비즈니스 아키텍처 |
| 04 | 영업 파트너 기본·고급과정 |
| 05 | Indiadesk 멀티피드 SNS형 플랫폼 |
| 06 | 기업 DB·시장검증 체계 |
| 07 | IBS 실행·쇼룸·현지전환 |
| 08 | Ctrl Shift Trade 거래운영체계 |
| 09 | 조직·거버넌스·수익배분 |
| 10 | 재무·후속매출·10기 확장 |
| 11 | 리스크 헷지·실행로드맵 |
| 12 | KPI·실행문서·최종방향 |
| A | 부록 |

| 01 | EXECUTIVE SUMMARY 영업조직·콘텐츠·기업데이터·현지실행·거래를 하나의 퍼널로 연결 |
| --- | --- |

| 통합 정의 | 본 사업은 1기 20명의 한국 영업 파트너를 유료로 선발·양성한 뒤, 이들이 보유한 고객사와 신규 기업을 Indiadesk 및 Ctrl Shift Trade 체계에 등록하고, 인도시장 검증·IBS 현지 실행·쇼룸·바이어 발굴·수출입 거래로 전환하여 반복수익을 창출하는 Full Funnel 사업이다. |
| --- | --- |

| 20명 1기 영업망 유료 선발·현지교육 | 4억 원 1기 교육매출 기반 구축에 전액 배분 | 2개 과정 기본 + 고급 한국 영업·인도 실행 | 7개 수익층 교육~SaaS 단계별 누적 |
| --- | --- | --- | --- |

| 정보·콘텐츠 | 파트너 선발 | IBS 기본교육 | Indiadesk 기업유입 | 시장검증 | IBS 실행·쇼룸 | Ctrl Shift 거래 | 반복수익 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1기 교육매출 자체에서는 영업이익을 남기지 않는다. 1기 자금은 기획·영업·강사·시행사 보상, IBS 숙박, 항공, 예비비, 인도 법인 설립과 쇼룸 재원에 배분한다. 법인 설립비는 1기에만 반영하며 2기 이후 잉여자금과 예산변경분은 구성원 협의로 활용한다.

Indiadesk는 Threads형 텍스트 중심 멀티피드와 B2B 검증 데스크를 결합한다. 공개형 정보·아티클·프레스·커뮤니티 피드와 기업·제품·오더·시장검증·보호정보를 같은 플랫폼에서 분리 운영하고, 수료자는 기업유입과 콘텐츠·상담의 프론트 역할을 담당한다.

Ctrl Shift Trade는 구조화된 기업·제품·바이어 조건을 기반으로 매칭과 제안을 운영하고, 설명·문서·협상 구간에 AI를 활용하며, MOQ가 맞지 않는 거래는 조건이 맞는 복수 수요를 익명으로 조율하는 거래 성사 운영체계로 확장한다.

| 통합 성과 | 영업자는 공식 실행망과 수수료 기회를 확보하고, 한국 기업은 정보→진단→검증→실행→거래의 단계를 이용한다. IBS는 숙박·부동산·쇼룸·현지 수행수익을 확보하고, 플랫폼은 데이터·PM·성공보수·거래·제휴수수료를 축적한다. |
| --- | --- |

| 02 | 통합사업 정의와 사업기회 기존 인도진출 지원의 단절을 데이터와 현장실행으로 연결 |
| --- | --- |

## 2.1 기존 구조의 단절

| 기존 문제 | 발생 결과 | 통합사업의 처리 |
| --- | --- | --- |
| 교육과 실행 분리 | 수료 후 실제 사업으로 연결되지 않음 | 수료자를 공식 영업 파트너로 계약하고 프로젝트 전환 |
| 정보·SNS와 B2B 업무 분리 | 콘텐츠 조회가 기업DB와 상담으로 이어지지 않음 | Indiadesk 피드에서 기업·제품·오더·검증 흐름 연결 |
| 매칭 후 방치 | 응답·신뢰·조건조정 실패 | 본사 PM, 영업파트너, IBS 실행이 협상·문서·현장을 관리 |
| 기업·바이어 정보 비정형 | 비교·검색·우선순위 설정 불가 | 표준 폼·검수·조건 스코어·프로젝트 상태 기록 |
| 시장검증 없이 수출 | 가격·패키지·채널·인증 실패 | 현장·소비자·채널 검증을 거래 이전의 유료 단계로 운영 |
| 현지 관계자 우회 | 네트워크·수익·고객 이탈 | 공식채널·권한·프로젝트 ID·감사로그·직접수금 금지 |
| MOQ 불일치 | 소량 바이어 기회 포기 | 조건이 맞는 복수 바이어·수요를 익명으로 집계 |

## 2.2 초기 진입 논리

고객사 인프라가 많은 한국 시행사를 통해 참가자와 기업 후보를 확보한다.

IBS 1개월 과정으로 영업자의 인도 이해, 공식 직함, 현장 신뢰와 실행망 이해를 형성한다.

수료자는 Indiadesk의 기업·제품·오더·콘텐츠 유입창구로 활동하고 모든 리드를 구조화된 양식으로 등록한다.

시장검증을 첫 표준 유료상품으로 판매해 수출 이전에도 현금흐름과 데이터가 발생하도록 한다.

검증을 통과한 기업만 IBS 현지실행, 쇼룸, 바이어 탐색, 파일럿 수출과 반복거래로 전환한다.

실제 운영데이터가 축적된 기능부터 CRM, 조건필터, AI 문서, MOQ·정산 순으로 플랫폼화한다.

## 2.3 사업자산

| 200명 10기 영업자 풀 산업·지역 분담 | 기업 DB 고객·제품·준비도 영업자 유입 | 검증 사례 현장·소비자·채널 수출 전 증거 | 거래 데이터 MOQ·가격·마진·납기 Ctrl Shift 자산 |
| --- | --- | --- | --- |

| 03 | Full Funnel 비즈니스 아키텍처 콘텐츠에서 수출입 반복거래까지 단계별 전환조건과 매출을 설정 |
| --- | --- |

## 3.1 전체 퍼널

| 단계 | 고객·파트너 행동 | 플랫폼·조직 활동 | 주요 매출 |
| --- | --- | --- | --- |
| 인지 | 인도 정보·피드·세미나 접촉 | Indiadesk 아티클·프레스·커뮤니티·시행사 고객DB | 광고·스폰서·행사 |
| 파트너 | 컨설턴트 지원·수강 | 선발, IBS 교육, 수료·활동계약 | 참가비·재교육 |
| 기업 유입 | 한국 기업 상담·자료제출 | 프로필·기업·제품·오더 등록, 보호정보 승인 | 진단·자문 |
| 검증 | 시장 가능성 확인 | 현장·소비자·가격·패키지·채널 테스트 | 시장검증비 |
| 실행 | 법인·인증·부동산·파일럿 | IBS·전문가·고급과정 인력 수행 | 수행비·관리비 |
| 거래 | 바이어 협상·발주 | Ctrl Shift 조건매칭·제안·딜관리·MOQ 조율 | 성공보수·거래수수료 |
| 반복 | 추가수출·현지관리 | 쇼룸·리테이너·재주문·제휴서비스 | 월간관리·제휴·구독 |

## 3.2 모듈별 역할과 다음 단계 조건

| 모듈 | 핵심 역할 | 다음 단계 조건 |
| --- | --- | --- |
| 영업자 양성 | 한국 영업파트너와 표준상담·윤리·권한체계 구축 | 수료·활동계약·고객사 제출 |
| Indiadesk | 멀티피드 정보, 기업·제품·오더·프레스·프로필과 보호정보 운영 | 콘텐츠·기업자료·상담신청 완성 |
| Ctrl Shift DB | 기업·제품·바이어·거래조건의 구조화와 검색 | 필수데이터·증빙·검수 완료 |
| 시장검증 | 현장·가격·소비자·패키지·채널 가설 검증 | 반응·경제성·규제 기준 통과 |
| IBS 실행 | 법인·부동산·인증·현장 네트워크·프로젝트 수행 | 견적·계약·착수금 |
| IBS 쇼룸 | 제품 전시, B2C/B2B 반응, 방문 바이어 상담 | 입점성과·유효문의·후속미팅 |
| Ctrl Shift 거래 | 조건매칭, 제안, 협상, MOQ, 정산·제휴 연결 | 계약·발주·입금·재주문 |

## 3.3 데이터 흐름

| 사용자·기업 프로필 | 제품·오더 등록 | 보호정보 승인 | 시장검증 결과 | 바이어 조건 | 딜·계약 상태 | 정산·재주문 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

공개 콘텐츠와 거래데이터는 같은 서비스 안에서 운영하되 권한을 분리한다. 기업 기본정보·아티클·프레스는 공개 또는 게스트 범위로 제공하고, 연락처·가격·바이어·검증원본·계약·정산은 승인된 역할만 열람한다.

| 04 | 영업 파트너 기본·고급과정 한국 영업망과 인도 상주 실행인력을 단계적으로 분리 양성 |
| --- | --- |

## 4.1 기본과정

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 규모·기간 | 1기 20명, 인도 IBS 센터 30일 숙박형, 총 10기 예정 |
| 교육목적 | 기업 발굴·초기진단·서비스 설명·Indiadesk/DB 등록을 수행하는 프론트 영업자 양성 |
| 실행한계 | 법률·세무·인증·부동산·계약·가격·현지 관계자 직접관리 제외 |
| 핵심산출 | 기업진단 질문지, 준비도 스코어, 검증설계서, 가상 DB 등록, 6개월 영업계획 |
| 수료·권한 | IBS 수료증과 활동계약을 분리하고 실적·윤리·재교육으로 갱신 |

| 주차 | 교육내용 | Indiadesk·Ctrl Shift 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 1주 | 문화·지역·힌디어·인도 비즈니스 구조·상담 질문법 | 기업 1차 진단 질문지·프로필 초안 |
| 2주 | 법인·공장·인증·특허·수출 가능조건·준비도 | 준비도 스코어·제품자료 체크리스트 |
| 3주 | 부동산·수출입 품목·IBS 서비스·시장검증 | 서비스 추천·검증설계·피드 콘텐츠 초안 |
| 4주 | 현장방문·상담 롤플레이·보안·계약·수수료 | 기업 DB·오더 가상등록·개인 영업계획 |

## 4.2 파트너 등급

| 등급 | 플랫폼 권한 | 승급·유지 |
| --- | --- | --- |
| Trainee | 교육자료·비공개 샌드박스 열람 | 출석·과제·보안 |
| Certified Sales Partner | 기업·제품·오더 초안 작성, 상담·리드 등록 | 수료·활동계약·월간 기록 |
| Senior Partner | 제안미팅·시장검증·산업 피드 리드 | 유료프로젝트·품질·윤리 |
| Regional / Industry Lead | 지역·산업 파트너 관리, 검수·교육보조 | 매출·활동자·분쟁관리 |
| Suspended | 신규 등록·브랜드·보호정보 열람 제한 | 위반조사·재교육·계약종료 |

## 4.3 IBS 거주형 고급과정

기본과정 우수 수료자와 관련 경력자 중 현지 체류·문서·언어·프로젝트 역량을 확인한 인원을 3~6개월 거주형으로 선발한다. 고급과정은 Indiadesk 검수, 시장조사, 미팅·샘플·일정관리, 프로젝트 보고와 IBS 현장업무를 수행하는 실무형 과정이다.

| 단계 | 주요업무 | 플랫폼·현장 산출 |
| --- | --- | --- |
| 정착·보안 | IBS 생활, 공식채널, 데이터·문서·안전 규정 | 계정·권한·업무일지 |
| 동행 | 시장조사·바이어·기관·기업 미팅 동행 | 회의록·현장피드·증빙 |
| 보조수행 | 기업자료 검수, 콘텐츠 번역, 샘플·일정·리드 관리 | 검증리포트·프로젝트 상태 |
| 감독하 수행 | 제한된 패키지의 일정·현장·고객 커뮤니케이션 | 원가·품질·리스크 보고 |
| 전문가 등록 | 산업·지역·업무별 최종 권한 부여 | 고급 프로필·실행자 풀 |

| 05 | Indiadesk 멀티피드 SNS형 플랫폼 Threads형 정보피드와 검증형 B2B 데스크를 결합한 한국·인도 업무공간 |
| --- | --- |

## 5.1 플랫폼 정의

Indiadesk(가칭)는 쇼핑몰이 아니라 SNS형 수출입 피드와 B2B 검증 데스크를 결합한 플랫폼이다. 사용자는 텍스트 중심 멀티피드에서 인도시장 정보, 기업·제품, 오더, 프레스, 전문가 활동을 탐색하고, 보호정보 열람과 프로젝트 참여는 역할·승인·감사기록을 통해 관리한다.

## 5.2 핵심 화면과 업무

| 모듈 | 주요 내용 | 영업·사업 연계 |
| --- | --- | --- |
| 메인 멀티피드 | 정보·아티클·제품·오더·검증·프레스 카드의 혼합 또는 분리 피드 | 콘텐츠에서 기업프로필·상담·오더로 전환 |
| 검색·필터 | 산업, 국가, 지역, 방향, MOQ, 가격, 검증상태, 언어 | 기업·제품·오더 후보 압축 |
| 기업·제품 상세 | 회사·제품·인증·목표·거래조건·검증상태 | 시장검증·바이어 탐색·견적 요청 |
| 오더 작성 | 구매·수출입 조건, 수량, 지역, 예산, 납기, 비공개정보 | Ctrl Shift 조건DB와 딜 생성 |
| 한국제품 등록 | 한국 기업의 인도 진출용 제품·회사 자료 등록 | 영업파트너 기업 유입 |
| 검증·모더레이션 | 허위·광고·민감정보 검수, 보호정보 열람 승인 | 신뢰도와 데이터 품질 유지 |
| 번역·문서 | 한국어·영어·힌디어 콘텐츠·제안·요약 | 다국어 영업과 AI 보조 |
| 프레스·지도 | 현지 비즈니스·기관·행사·지역정보의 SNS 피드 | 정보유입·스폰서·기관연계 |
| 프로필·대시보드 | 활동, 고객, 프로젝트, 수수료, 권한, 실적 | 파트너 활동·승급·정산 |

## 5.3 접근권한과 콘텐츠 계층

| 계층 | 대상 | 접근 범위 |
| --- | --- | --- |
| 공개/소개 | 외부 방문자 또는 공개 콘텐츠 | 사업소개, 공개 아티클·프레스, 제한된 기업·제품 정보 |
| 게스트 | 구성원·관계자 계정 | 사업계획서, 문서 다운로드, 승인된 내부 콘텐츠 |
| 영업 파트너 | 수료·활동계약 유효자 | 기업·제품·오더 등록, 본인 리드·프로젝트, 표준자료 |
| 실행자·검수자 | IBS·전문가·고급과정 | 보호정보, 검증원본, 현장업무, 수정·승인 |
| Admin | 플랫폼 관리자 | 내용편집, 계정·디바이스, 권한, 감사·접속기록, 문서관리 |

| 웹 운영 | 관계자용 사업계획 웹은 Cloudflare Pages와 Functions로 운영하고 Google Sheets에서 계정·콘텐츠·문서·디바이스·접속·감사기록을 관리한다. 게스트는 PC 1대와 모바일 1대로 제한하며 Admin은 제한을 적용하지 않는다. |
| --- | --- |

## 5.4 피드에서 프로젝트로의 전환

| 콘텐츠 조회 | 프로필·제품 열람 | 보호정보 요청 | 영업파트너 상담 | 기업 DB 완성 | 검증 제안 | IBS·거래 실행 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 06 | 기업 DB·시장검증 체계 기업자료를 구조화하고 검증결과가 우수한 기업만 실행·수출로 전환 |
| --- | --- |

## 6.1 기업 유입 프로세스

| 기업 소개 | NDA·동의 | 기업·제품 등록 | 준비도 평가 | 유료검증 제안 | IBS 실행검토 | 거래 후보 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

영업 파트너는 고객과 임의 견적·계약을 체결하지 않는다. 표준 진단폼으로 회사, 제품, 목표, 예산, 일정, 인증, 위험과 희망 거래형태를 정리하고, 본사·IBS가 데이터 완성도와 인도 적합성을 검수해 상품과 실행범위를 확정한다.

## 6.2 시장검증 워터폴

| 단계 | 핵심 질문 | 대표 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 기본진단 | 회사·제품이 인도 검토의 최소조건을 갖췄는가 | 준비도·포지셔닝 퀵노트 |
| 검증설계 | 누구에게 무엇을 어떤 방식으로 검증하는가 | 타깃·가설·도시·표본·샘플 계획 |
| 현장조사 | 경쟁제품·가격·프로모션·매대·채널은 어떠한가 | 사진·가격·경쟁사 비교표 |
| 소비자반응 | 패키지·향·사용성·메시지·가격 수용도가 있는가 | 설문·인터뷰·A/B 결과 |
| 채널검증 | 온라인·리테일·클리닉·B2B 중 우선채널은 무엇인가 | 채널 적합성·우선순위 |
| 바이어탐색 | 조건이 맞는 수입·유통 후보가 존재하는가 | 롱리스트·접촉·딜메모 |
| 파일럿 | 제한 SKU·지역·기간으로 판매할 수 있는가 | 라벨·가격·출시 체크리스트 |
| 확장 | 반복발주·기관·법인·서비스 전환 가치가 있는가 | 실행계획·리테이너·거래조건 |

## 6.3 패키지 구조

| 패키지 | 구성 | 내부 예시가격 | 적용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 진입 진단 | 기본·심화상담, 퀵노트, 포지셔닝 | 240만 원 + 협의 | 기업 적합성 판단 |
| 시장검증 파일럿 | 매장·패키지·사용성·가격 테스트·증빙 | 820만 원 + 협의 | 현장·소비자 중심 |
| 검증 + 채널전환 | 검증 + 유통 후보·접촉·라벨·출시체크 | 1,460만 원 + 협의 | 파일럿 판매 준비 |
| 검증 + 기관연계 | 검증 + 대학·기관·클리닉·협회 연계 | 1,320만 원 + 협의 | 공신력·B2B 채널 |
| 런칭 확장 | 진단·검증·서비스·유통·기관 기초 | 1,950만 원 + 협의 | 복합 프로젝트 |

가격은 품목, 도시, 표본, 샘플 반입, 인증, 출장, 통역, 기관섭외, 바이어 미팅과 납기범위에 따라 확정한다. 영업 파트너는 할인, 성과, 수출계약을 독자적으로 보장하지 않는다.

## 6.4 구조화 데이터

| 데이터 영역 | 핵심 항목 |
| --- | --- |
| 기업 기본 | 기업명, 담당자, 산업, 제조 여부, 매출구간, 수출경험, 영문자료 |
| 제품 조건 | SKU, 원가·FOB, MOQ, 생산능력, 리드타임, 인증, 특허, 유통기한, 패키지 |
| 인도 목표 | 지역, 고객층, 채널, 가격대, 독점·총판·JV, 투자 가능액 |
| 검증 결과 | 가격수용, 패키지·사용성, 경쟁사, 채널, 수정필요, 증빙 |
| 바이어 조건 | 예산, MOQ, 마진, 지역, 인증, 납기, 결제, 위험허용도 |
| 프로젝트 | 리드 소유, 실행담당, NDA, 제안·미팅·딜메모, 상태, 다음 행동 |
| 정산 | 진단·검증·수행·성공보수·거래·물류·보험·QC·통관 수수료 |

| 07 | IBS 실행·쇼룸·현지전환 숙박·부동산·쇼룸·시장검증·현지 프로젝트의 실행허브 |
| --- | --- |

## 7.1 IBS 수익 및 역할

| 수익영역 | IBS 역할 | 수익형태 |
| --- | --- | --- |
| 교육·숙박 | 교육생 20명 30일 체류, 시설·운영·현장일정 | 숙박매출 US$60,000 기준 |
| 비즈니스센터 | 주소·사무공간·회의·초기정착·현지운영 | 입주·관리비 |
| 법인·세무·법무 조정 | 전문가 연결, 자료·일정·현장관리 | 프로젝트 수행비 |
| 부동산 | 공장·사무실·주거·상업공간 조사·협상 | 조사·중개·관리수익 |
| 쇼룸 | 한국제품 입점·전시·홍보·바이어·소비자 반응 | 입점·운영·성과수익 |
| 시장검증 | 매장·소비자·기관·현장 수행 | 검증 수행비 |
| 수출입 실행 | 바이어 미팅, 파일럿, 샘플·현지관리 | 수행마진·관리비 |
| 고급과정 | 거주형 실무교육, 프로젝트 배치·평가 | 교육·숙박·프로젝트 수익 |

## 7.2 쇼룸 입점지원 풀

| 항목 | 운영기준 |
| --- | --- |
| 지원규모 | 1기 30,000,000원, 업체당 2,000,000원, 최대 15개사 |
| 외부 명목 | 참여기업의 초기 인도 쇼룸 입점비 지원 |
| 내부 용도 | 임대료, 시설, 운영, 전시, 기본홍보 등 IBS 쇼룸 사업기반 |
| 선정 | 선착순과 함께 제품 적합성, 준비도, 후속 검증·수출 가능성 반영 |
| 지원형태 | 현금지급이 아닌 입점비·운영서비스 상계 |
| 별도비용 | 물류, 통관, 샘플, 판매인력, 콘텐츠, 행사, 광고 |
| 성과기록 | 방문, 바이어 문의, 소비자 반응, 샘플, 미팅, 후속계약 |
| 중도철수 | 잔여지원 회수 또는 대체기업 배정 |

## 7.3 실행 수용량

교육생 수, 쇼룸 입점사, 시장검증 프로젝트와 법인·부동산 수행건을 하나의 수용량표로 관리한다. IBS 책임자, 분야별 실행자, 고급과정 인력, 차량·숙소·통역·기관일정을 분리 배정하고 과부하 시 착수일과 우선순위를 조정한다.

| 08 | Ctrl Shift Trade 거래운영체계 구조화 조건과 사람의 협상·신뢰·실행을 결합하는 거래 성사 체계 |
| --- | --- |

## 8.1 핵심 구조

기업·제품·바이어의 산업, 예산, 지역, 거래형태, MOQ, 가격, 마진, 인증, 납기, 위험허용도를 구조화한다.

검색과 스코어링은 데이터베이스가 수행하고 AI는 매칭이유, 다국어 요약, 제안메일, 협상·조건조정 초안을 보조한다.

플랫폼 운영자가 매칭 이후 설명, 응답, 문서, 신뢰, 일정, 현지실행을 관리해 목록 제공 후 방치를 방지한다.

바이어 주문이 제조사 MOQ보다 작을 때 조건이 맞는 복수 바이어 수요를 익명으로 묶어 총 MOQ 충족 가능성을 계산한다.

계약·입금·검수·반품·재주문과 영업·IBS·플랫폼 정산을 프로젝트 상태로 기록한다.

## 8.2 단계별 플랫폼화

| 단계 | 운영도구 | 목표 |
| --- | --- | --- |
| 0단계 | 표준 Sheet·신청폼·문서템플릿 | 필수 데이터와 실제 업무 검증 |
| 1단계 | Indiadesk 멀티피드·CRM·리드·권한 | 영업자·기업·콘텐츠·프로젝트 통제 |
| 2단계 | 조건필터·매칭스코어·자동문서 | 후보 압축과 제안속도 향상 |
| 3단계 | AI 설명·다국어·협상가이드 | 사람의 고부가 영업·협상 보조 |
| 4단계 | MOQ 풀·인보이스·상태·정산 | 거래 성사와 분배 관리 |
| 5단계 | 파트너 API·제휴·국가확장 | Trade OS 확장 |

## 8.3 수익 레이어

| 수익층 | 수익방식 | 적용시점 |
| --- | --- | --- |
| 교육·파트너 | 참가비, 재교육, 등급갱신, 고급과정 | 초기 |
| 콘텐츠·행사 | 광고, 스폰서, 세미나, 프레스, 기관프로젝트 | 초기 |
| 진단·검증 | 상담, 현장·소비자·채널·기관 패키지 | 초기 |
| 프로젝트 수행 | 법인, 공장, 인증, 부동산, 마케팅, 쇼룸 | 초기~중기 |
| 거래성사 | 수출입 계약액 또는 플랫폼 수수료 일정 비율 | 거래 시 |
| 제휴 | 물류·보험·결제·QC·창고·통관·번역·콘텐츠 | 거래 확장 |
| SaaS·데이터 | 구독, AI 문서, 프리미엄 매칭, 기업용 관리 | 데이터 축적 후 |

| 개발 원칙 | 초기에는 모든 기능을 개발하지 않는다. 실제 20명의 영업자, 기업, 시장검증, IBS 현장과 거래를 운영하면서 반복되는 기능부터 멀티피드→CRM→조건매칭→AI→MOQ·정산 순으로 구현한다. |
| --- | --- |

| 09 | 조직·거버넌스·수익배분 역할보상·법인지분·실행수익·플랫폼수익의 회계를 분리 |
| --- | --- |

## 9.1 구성과 책임

| 주체 | 핵심기여 | 책임영역 |
| --- | --- | --- |
| 이동환 | 기획·구조설계·상품화·가격·문서·계약·시스템 | 대표 기획·PM·Indiadesk/Ctrl Shift 운영 |
| 협력자 | 고객사·한국 영업 인프라·시행사 연계 | 한국 모집·파트너·기업 유입 협력 |
| 조혜정 / IBS | 센터·숙박·비즈니스센터·부동산·쇼룸·현지실행 | 인도 운영·현장사업·고급과정 |
| 정의학 / 터메릭 | 인적자산·시설·전문가·유통망 | 산업 프로젝트·네트워크 |
| 서용혁 | 한인사회 게이트키퍼·전문가·실행자 검증 | 현지 검증·고위급 연결 |
| 문일도 | 문화·정치·언어·문서·협상·교육 | 문화·언어·협상 품질 |
| 권기철 / K-BIZ(가능 시) | 기관·대기업 신뢰, 강의·자문·영업협력 | 참여 확정 후 별도 계약 |

인도 법인 예정 구성은 이동환, 서용혁, 문일도, IBS 또는 조혜정, 터메릭 또는 정의학, K-BIZ 또는 권기철의 참여 가능성을 기준으로 협의한다. 협력자의 법인 참여는 별도 합의로 확정한다. 권기철/K-BIZ가 참여하지 않는 경우 해당 강사비 또는 예산차액은 구성원 협의재원으로 전환한다.

## 9.2 4계정 정산원칙

| 계정 | 먼저 배정되는 비용·수익 | 목적 |
| --- | --- | --- |
| 직접원가 | 숙박, 교통, 샘플, 조사, 전문가, 인증, 물류 | 프로젝트 실행 |
| 영업수수료 | 리드발굴, 자료완성, 미팅, 계약전환 | 영업파트너 성과 |
| 실행수익 | IBS·전문가·고급과정 인력의 실제 수행마진 | 현지 품질·지속성 |
| 플랫폼수익 | PM, 계약, 데이터, 브랜드, 정산, 성공보수 | 법인운영·주주이익 |

모든 프로젝트 매출을 동일 지분으로 즉시 배분하지 않고 직접원가와 실제기여를 먼저 반영한다.

교육 강사료는 1기 역할보상이며 법인지분이나 영구배당권과 별개다.

리드 소유자, 공동영업자, 콘텐츠·검수, 실행담당과 PM 기여를 시스템에서 기록한다.

법인·교육·시장검증·IBS 실행·거래 정산계좌와 증빙을 분리한다.

잉여자금과 예산변경분의 사용은 구성원 승인기록과 목적코드에 따라 집행한다.

| 10 | 재무·후속매출·10기 확장 1기 영업이익 0원 이후 검증·실행·거래·반복매출을 확대 |
| --- | --- |

## 10.1 1기 재무

| 항목 | 금액 | 핵심 처리 |
| --- | --- | --- |
| 교육 참가비 매출 | 400,000,000원 | 20명 × 20,000,000원, VAT 구조 확정 |
| 이동환·협력자 | 40,000,000원 | 각 20,000,000원 |
| 메인강사 5명 | 100,000,000원 | 권기철 불참분은 협의재원 |
| 서브강사 | 25,000,000원 | 최대 10명, 실제 출강 |
| 한국 시행사 | 60,000,000원 | 모집·심사·운영·환불책임 |
| IBS 숙박 | 88,824,000원 | 20명 × 30일 × US$100, 1,480원 |
| 항공 | 21,844,800원 | 24명 × 910,200원 |
| IBS 예비비 | 20,000,000원 | 교육생 1인 최대 1,000,000원 |
| 인도 법인 설립 | 14,331,200원 | 1기에만 반영 |
| IBS 쇼룸 풀 | 30,000,000원 | 업체당 2,000,000원 |
| 최종 잔여 | 0원 | 계획예산 기준 |

## 10.2 후속매출 산식

| 수익 | 기본 산식 | 기준 예시 |
| --- | --- | --- |
| 시장검증 | 활동파트너 × 유입기업 × 유료전환 × 평균가격 | 12명 × 2개 × 30% × 1,200만 원 = 8,640만 원 |
| 수출 성공수수료 | 성사 거래액 × 플랫폼 수수료율 | 2건 × 3억 원 × 3% = 1,800만 원 |
| 반복관리 | 관리기업 × 월 리테이너 × 개월 | 3개사 × 200만 원 × 12개월 = 7,200만 원 |
| IBS 실행 | 법인·부동산·쇼룸·현장 프로젝트별 견적 | 프로젝트별 별도 |
| 콘텐츠·행사 | 스폰서·광고·세미나·기관패키지 | 프로젝트별 별도 |
| 제휴·SaaS | 물류·보험·QC·창고·통관·구독 | 거래량·사용자 축적 후 |

상기 수치는 확정 매출예측이 아니라 활동률, 1인당 유입기업, 유료전환율, 프로젝트 평균가격, 수출성사액과 반복계약률을 점검하기 위한 기준모델이다.

## 10.3 10기 로드맵

| 단계 | 기수 | 누적 영업자 | 플랫폼·사업 목표 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pilot | 1기 | 20명 | 법인·쇼룸·교육·계약·Indiadesk 기본웹·DB 항목 검증 |
| PMF | 2~3기 | 60명 | 산업별 시장검증 상품·수수료·고급과정 검증 |
| Scale Korea | 4~6기 | 120명 | 멀티피드·CRM·지역·산업 리드·반복 프로젝트 |
| Trade Expansion | 7~8기 | 160명 | 인도 바이어 풀, MOQ 조율, 수출·제휴수익 |
| Platformization | 9~10기 | 200명 | AI·자동문서·조건매칭·정산·국가확장 |

| 2기 이후 자금 | 인도 법인 설립비는 1기에 한정한다. 2기 이후 동일 금액, 환율·항공·강사·예비비 차액 및 기타 잉여자금은 구성원간 협의로 플랫폼·시장검증·IBS·쇼룸·비상재원·구성원 보상 등 활용처를 확정한다. |
| --- | --- |

| 11 | 리스크 헷지·실행로드맵 교육·플랫폼·데이터·현장·거래 리스크를 계층별로 분리 |
| --- | --- |

## 11.1 핵심 리스크 헷지

| 리스크 | 통합사업 영향 | 헷지 체계 |
| --- | --- | --- |
| 교육 기대·과장 | 환불·브랜드 훼손 | 영업권한·수익 비보장·수료증 성격을 모집·계약·웹에 동일 표시 |
| 0원 예산·환율 | 작은 누락에도 적자 | VAT·환율·운영진비용 확정, 비상예산, 단계별 집행·잔액 승인 |
| 계정·문서 유출 | 내부계획·기업정보 노출 | 게스트 PC1·모바일1, Admin 예외, PBKDF2 해시, 세션서명, IP·국가·OS·감사로그 |
| Sheets 단일저장 | 성능·오류·삭제 위험 | 일일 백업, 감사로그, 정기 CSV·Drive 복제, 성장 시 DB 이전 |
| 콘텐츠·허위정보 | 법적·평판·매칭 오류 | 모더레이션, 검증상태, 보호정보 승인, 작성자·수정이력 |
| 리드 우회·직접거래 | 플랫폼 수수료·고객 유출 | 프로젝트 ID, 공식채널, 직접수금 금지, 보호기간, 기기·접속기록 |
| IBS 과부하 | 검증·숙박·프로젝트 지연 | 수용량표, 착수 게이트, 실행자·고급과정 풀, 일정버퍼 |
| 개인정보·해외이전 | 한국·인도 규정·신뢰 | 동의, 최소수집, 접근권한, 보유·삭제, 다운로드 워터마크·기록 |
| AI 오류 | 허위 제안·협상실패 | AI는 초안·요약만 수행하고 가격·계약·규제는 책임자 승인 |
| MOQ·결제·품질 | 거래분쟁·재고·미수 | 실수요 확인, 조건공개 범위, 에스크로·보험·QC·분할발주 검토 |
| 구성원 이해상충 | 법인·플랫폼 마비 | 역할·지분·IP·수행비·배당·탈퇴·경쟁사업을 계약으로 분리 |
| 브랜드·인물 의존 | 개인 이슈의 사업 확산 | 프로그램·플랫폼·법인 브랜드 분리, 대외발언 승인과 위기매뉴얼 |

## 11.2 180일 실행계획

| 기간 | 양성사업 | Indiadesk·Ctrl Shift | IBS·법인 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1~30일 | 구성원·강사·시행사 역할·예산 | 관계자용 웹, 계정·문서·콘텐츠 구조 | 숙박·교육·쇼룸 조건 |
| 31~60일 | 모집자료·지원·선발·환불문서 | 기업·제품·오더·권한·진단폼 MVP | 법인 주주·자본·설립 확정 |
| 61~90일 | 20명 선발·출국준비 | 샘플 기업 3개·콘텐츠·DB 입력 | 현지일정·전문가·차량·안전 |
| 91~120일 | IBS 1개월 교육 | 가상·실제 기업등록·피드·진단 | 법인·쇼룸 기반 집행 |
| 121~150일 | 수료·활동계약 | 유료검증·리드·프로젝트 개시 | 현장검증·입점 수행 |
| 151~180일 | 성과·2기·고급과정 선발 | CRM·매칭·모더레이션 개선 | 바이어·거래·정산 |

## 11.3 Cloudflare·Google Sheets 관계자 웹

| 기능 | 구현내용 |
| --- | --- |
| 계정 | admin, kimjinseong, edward, moon, indiabizs, turmeric, kwon |
| 보안 | 비밀번호 PBKDF2-SHA256 해시 검증, HMAC 서명 세션, HttpOnly·Secure 쿠키, CSRF 토큰 |
| 디바이스 | 게스트 PC 1대 + 모바일 1대, 기존기기 초과 시 BLOCK·REPLACE·ALLOW를 Admin이 계정별 설정 |
| 접속기록 | IP, 국가, 도시, Cloudflare colo, 디바이스, OS, 브라우저, 성공·실패 사유 |
| 관리 | Admin 콘텐츠 섹션 수정, 문서 메타데이터, 계정상태·비밀번호·기기해제·접속로그 조회 |
| 다운로드 | 사업계획서와 실행문서 목록, 용도·설명·버전·상태·PDF 링크 |
| 데이터 | Google Sheets Accounts·Devices·AccessLogs·Settings·Content·Documents·AuditLogs |
| 배포 | Cloudflare Pages 정적 UI + /functions API, 서비스계정 키는 Cloudflare Secret로 저장 |

| 12 | KPI·실행문서·최종방향 기수 확대와 플랫폼 개발은 실제 전환·품질지표를 기준으로 결정 |
| --- | --- |

## 12.1 Full Funnel KPI

| 퍼널 | 핵심 KPI | 관리주기 |
| --- | --- | --- |
| 파트너 | 지원·선발·수료·활동률·위반·고급과정 전환 | 기수·월 |
| 콘텐츠 | 피드 발행, 저장·공유, 기업프로필 전환, 보호정보 요청 | 주·월 |
| 기업 DB | 신규기업, 자료완성, 산업·지역 분포, 검수반려 | 주·월 |
| 진단·검증 | 상담→유료전환, 마진, 처리기간, 후속전환 | 월·분기 |
| IBS | 숙박, 쇼룸, 현장수행, 수용량, 고객만족 | 월 |
| 바이어·거래 | 유효후보, 응답, 미팅, 성사액, MOQ, 재주문 | 주·월·분기 |
| 품질·보안 | 환불, 민원, 무단거래, 계정차단, 정보유출 | 상시 |
| 재무 | 기수손익, 예비비, 미수금, 증빙, 잉여자금 승인 | 월·기수 |

## 12.2 실행문서 목록

| ID | 문서명 | 용도·설명 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| DOC-01 | 플랫폼 구성원 간 기본합의서 | 구성원 역할, 의사결정, 비용·수익 배분 및 이해상충 기준을 확정한다. | 내용 확정 후 PDF 작성 |
| DOC-02 | 인도 법인 주주간계약서 | 지분, 추가출자, 이사권한, 지분양도, 탈퇴, IP·고객·데이터 귀속을 규정한다. | 내용 확정 후 PDF 작성 |
| DOC-03 | 한국 시행사 업무위탁·모집계약서 | 모집, 심사, 수금, CS, 환불책임, 과장모집 금지와 성과조건을 규정한다. | 내용 확정 후 PDF 작성 |
| DOC-04 | 교육 참가계약서 및 환불규정 | 참가비·VAT, 교육범위, 수료조건, 비자·항공·중도포기·교육중단 처리를 규정한다. | 내용 확정 후 PDF 작성 |
| DOC-05 | 비밀유지·고객우회·데이터반출 금지약정 | 10년 비밀유지와 고객·바이어·관계자 우회, 직접계약, 자료복제 금지를 구분한다. | 내용 확정 후 PDF 작성 |
| DOC-06 | 공인 영업파트너 활동계약서 | 수료 이후 영업권한, 리드등록, 견적승인, 브랜드 사용, 정산, 자격정지를 규정한다. | 내용 확정 후 PDF 작성 |
| DOC-07 | 강사·전문가 출강 및 자문계약서 | 강의범위, 강사료, 자료권리, 지정 명함·메일, 개인 접촉 및 독자영업 금지를 규정한다. | 내용 확정 후 PDF 작성 |
| DOC-08 | IBS 숙박·교육시설 운영계약서 | 숙박·식사·세탁·교육장·차량·안전·현지비용의 포함범위와 정산기준을 확정한다. | 내용 확정 후 PDF 작성 |
| DOC-09 | 현지 방문·비즈니스 관광 안전수칙 | 공식일정과 개별관광을 분리하고 방문승인, 촬영, 보험, 의료·비상연락 기준을 정한다. | 내용 확정 후 PDF 작성 |
| DOC-10 | 교육 커리큘럼·평가·수료 운영매뉴얼 | 출석, 과제, 평가, 수료, 재교육, 파트너 등급 및 자격갱신 기준을 통일한다. | 내용 확정 후 PDF 작성 |
| DOC-11 | 영업 리드 등록·소유·공동기여 규정 | 기존 고객 신고, 최초 등록자, 공동영업, 실행담당, 보호기간과 리드회수 기준을 정한다. | 내용 확정 후 PDF 작성 |
| DOC-12 | 영업수수료·프로젝트 정산규정 | 직접원가, 영업수수료, IBS 수행마진, 플랫폼 수익, 지급시점과 환수조건을 규정한다. | 내용 확정 후 PDF 작성 |
| DOC-13 | 표준가격·견적·할인 승인규정 | 표준가격, 예외견적, 할인한도, 성과보수, 무단 약속과 직접수금을 통제한다. | 내용 확정 후 PDF 작성 |
| DOC-14 | IBS 쇼룸 입점지원 및 운영약정 | 업체당 200만 원 지원의 선정, 상계, 성과기록, 중도철수와 추가비용을 규정한다. | 내용 확정 후 PDF 작성 |
| DOC-15 | 기업·제품·바이어 데이터 수집동의서 | 기업정보, 거래조건, 해외이전, 제3자 제공, 보유기간, 열람·삭제와 접근권한을 규정한다. | 내용 확정 후 PDF 작성 |
| DOC-16 | 계정·디바이스·접속기록 운영정책 | 계정발급, PC·모바일 제한, 관리자 예외, IP·국가·OS 기록과 접근해제 절차를 규정한다. | 내용 확정 후 PDF 작성 |
| DOC-17 | 예산·집행·증빙·구성원 승인규정 | 기수별 예산, 잉여자금, 환율차익, 미집행 강사료, 법인·쇼룸 자금의 승인절차를 정한다. | 내용 확정 후 PDF 작성 |
| DOC-18 | 사고·민원·환불·분쟁 대응매뉴얼 | 비자, 항공, 질병, 교육중단, 직접거래, 과장영업, 정보유출 사고의 대응체계를 정한다. | 내용 확정 후 PDF 작성 |
| DOC-19 | 인도 비즈니스 전문가 고급과정 운영계획 | IBS 거주형 장기과정의 선발, 현장배치, 권한, 평가, 생활·안전 및 수익배분 기준을 정한다. | 내용 확정 후 PDF 작성 |
| DOC-20 | 표준 양식 묶음 | 지원서, 고객사 목록, 이해상충 신고, 진단표, 활동보고, 프로젝트 인수인계 양식을 구성한다. | 내용 확정 후 PDF 작성 |
| DOC-21 | 시장검증 서비스 표준계약서·SOW | 진입진단, 현장·소비자·채널 검증, 표본·도시·산출물·샘플·성과기준을 규정한다. | 내용 확정 후 PDF 작성 |
| DOC-22 | Indiadesk 운영·콘텐츠·권한 정책 | 멀티피드, 아티클, 기업·제품·오더·프레스·프로필, 보호정보 열람과 관리자 승인을 규정한다. | 내용 확정 후 PDF 작성 |
| DOC-23 | 플랫폼 콘텐츠 검수·모더레이션 기준 | 과장정보, 광고, 비공개 거래조건, 개인정보, 허위 실적, 분쟁 콘텐츠의 처리기준을 정한다. | 내용 확정 후 PDF 작성 |
| DOC-24 | Ctrl Shift Trade 거래·매칭 운영규정 | 구조화 조건, 매칭, 제안, 협상, MOQ 조율, 프로젝트 상태, 성공보수와 거래기록을 규정한다. | 내용 확정 후 PDF 작성 |
| DOC-25 | 정보보안·백업·사고대응 정책 | Google Sheets, Cloudflare, 파일 다운로드, 관리자 편집, 감사로그, 백업·복구와 침해대응을 규정한다. | 내용 확정 후 PDF 작성 |

## 12.3 최종 실행방향

양성사업을 Ctrl Shift Trade와 Indiadesk의 극초기 한국 영업망 구축사업으로 공식 정의한다.

Indiadesk는 텍스트 중심 멀티피드와 기업·제품·오더·검증·프레스·프로필을 결합하고, 공개·게스트·파트너·실행자·Admin 권한을 분리한다.

1기는 20명 영업조직, 관계자용 관리웹, 기업DB, 법인 기반, 쇼룸, 표준시장검증과 첫 거래사례를 만드는 데 자금을 배분한다.

기본과정은 한국 영업자, IBS 거주형 고급과정은 인도 현지 실행자를 양성하며 직함·권한·수익구조를 분리한다.

시장검증을 첫 유료상품으로 운영하고 검증을 통과한 기업만 IBS 실행·바이어·수출입으로 전환한다.

Ctrl Shift Trade 개발은 실제 운영데이터를 기준으로 멀티피드·CRM·조건매칭·AI·MOQ·정산 순으로 진행한다.

인도 법인 설립비는 1기에만 반영하고 2기 이후 잉여자금 및 예산변경분은 구성원 협의와 승인기록에 따라 활용한다.

교육, 콘텐츠, 기업DB, 시장검증, IBS 실행, 거래의 모든 단계에 프로젝트 ID, 권한, 수정·접속·정산 기록을 적용한다.

2기 진행과 기능개발은 모집 규모가 아니라 활동률, 유료전환, 고객만족, 직접거래·환불·정보사고 지표를 통과한 경우에 확정한다.

| 실행 게이트 | 주요 계약·예산·권한·환불·안전·개인정보·계정·감사체계가 확정된 이후 모집금 수납과 외부 플랫폼 공개를 개시한다. |
| --- | --- |

| A | 부록 계정·데이터·문서·재무 확정항목 |
| --- | --- |

## A.1 웹 계정 및 운영DB

| 시트 | 주요 항목 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| Accounts | username, role, salt, hash, status, device policy, PC/mobile limits | 로그인·계정정책 |
| Devices | 계정, 분류, fingerprint, UA, OS, browser, IP, 국가, 최초·최근접속 | 기기제한·해제 |
| AccessLogs | 시간, 계정, 이벤트, 성공, 사유, IP, 국가, 도시, 기기·OS | 보안·접속감사 |
| Settings | 기본 디바이스 정책, 사이트 설정, 다운로드 사용여부 | 운영환경 |
| Content | 페이지·섹션·제목·본문·정렬·수정자·수정일 | 사업계획 웹 편집 |
| Documents | 문서ID, 명칭, 용도, 설명, 상태, URL, 버전, 접근권한 | PDF 다운로드 |
| AuditLogs | 수정자, 행위, 대상, 변경 전후, IP, 국가 | Admin 변경감사 |

## A.2 확정 필요사항

Google Cloud 서비스계정 생성, Sheets API 활성화, 운영 시트 편집공유와 Cloudflare Secret 등록

초기 admin 비밀번호와 게스트 비밀번호 발급·교체·잠금·퇴사·분실 처리

계정 kimjinseong의 화면 표시명은 「협력자」로 운영

Google Sheets의 용량·속도·동시성 한계 도달 시 D1·Supabase 등 운영DB 이전 기준

공개 콘텐츠와 내부·보호정보의 분류, 다운로드 허용, 워터마크·유출책임

외부 플랫폼 공개 전 개인정보 처리방침, 해외이전, 쿠키·접속로그 고지

인도 법인과 한국 주체 사이의 계약·청구·송금·세금·IP·데이터 처리구조

본 문서는 내부 사업구조와 실행기준을 정리한 기획안이다. 실제 계약·수금·출국·교육·법인·데이터·시장검증·수출입 업무는 확정된 실행문서와 승인 절차에 따라 진행한다.