# Ctrl Shift Trade·Indiadesk 연계 통합사업

영업 파트너 양성 · 인도시장 검증 · IBS 실행 · 한·인 수출입 거래

| 문서 버전 | Version 2.3 |
| --- | --- |
| 기준 자료 | Google Sheets · Content 탭 |
| 작성 기준일 | 2026년 7월 23일 |
| 문서 성격 | 내부 사업계획 및 협의안 |

# 목차

| 01 | 01 사업 요약 |
| --- | --- |
| 02 | 02 통합사업의 구성과 사업기회 |
| 03 | 03 단계별 사업 구조 |
| 04 | 04 영업 파트너 기본과정·고급과정 |
| 05 | 05 Indiadesk 멀티피드형 플랫폼 |
| 06 | 06 기업 DB 및 시장검증 체계 |
| 07 | 07 IBS 실행·쇼룸·현지 전환 |
| 08 | 08 Ctrl Shift Trade 거래 운영 |
| 09 | 09 조직·법인·수익배분 |
| 10 | 10 재무·후속매출·10기 확장 |
| 11 | 11 위험관리 및 180일 추진계획 |
| 12 | 12 성과지표·실행문서·추진 방향 |
| 13 | A 부록 |

# 01 사업 요약

사업 구조 본 사업은 1기 20명의 한국 영업 파트너를 유료로 선발·양성한 뒤, 이들이 보유한 고객사와 신규 기업을 Indiadesk 및 Ctrl Shift Trade 체계에 등록하고, 인도시장 검증·IBS 현지 실행·쇼룸·바이어 발굴·수출입 거래로 전환하여 반복수익을 창출하는 단계별 연계 사업이다.

1기 매출 4억 원 : 20명 × 2,000만 원 1기 잔액 0원 : 계획예산 전액 배분 기본과정 20명 : 한국 영업 파트너 산업·지역별 선발 누적 200명 : 총 10기 운영목표 2개 과정 : 한국 영업 파트너 기본과정 + IBS 거주형 고급과정

정보·콘텐츠 → 파트너 선발 → IBS 기본교육 → Indiadesk 기업 유입 → 시장검증 → IBS 실행·쇼룸 → Ctrl Shift Trade 거래 → 반복수익

1기 교육매출은 기획·영업·강사·시행사 보상, IBS 숙박, 항공, 교육생 예비비, 인도 법인 설립과 쇼룸 재원에 배분한다. 인도 법인 설립비는 1기에만 반영한다. 1기 이후 발생하는 법인 설립비 상당액, 미집행 강사료, 환율·항공·숙박 절감액과 예비비 잔액은 구성원 협의로 활용한다. 실적이 우수한 파트너의 한국↔인도 왕복 항공권을 바우처 형태로 지원하는 방안을 우선 검토한다.

Indiadesk는 텍스트 중심 멀티피드와 B2B 검증·실행 업무를 결합한다. 공개 정보, 아티클, 프레스, 커뮤니티 피드와 기업·제품·오더·시장검증·보호정보를 권한에 따라 구분해 운영한다. 수료자는 기업 유입, 콘텐츠 작성 지원과 초기 상담을 담당한다.

Ctrl Shift Trade는 구조화된 기업·제품·바이어 조건을 기반으로 매칭과 제안을 운영한다. 설명·문서·협상 구간에는 AI를 보조수단으로 활용하고, MOQ가 맞지 않는 거래는 조건이 맞는 복수 수요를 익명으로 조율한다.

참여자별 수익 구조 영업 파트너는 공식 실행망과 수수료 기회를 확보한다. 한국 기업과 인도 기업은 정보→진단→검증→실행→거래의 단계를 이용한다. IBS는 숙박·부동산·쇼룸·현지 수행수익을 확보한다. 플랫폼은 데이터·프로젝트 총괄·성공보수·거래·제휴수수료를 축적한다.

# 02 통합사업의 구성과 사업기회

## 2.1 기존 구조의 단절

| 기존 문제 | 발생 결과 | 통합사업의 처리 |
| --- | --- | --- |
| 교육과 실행 분리 | 수료 후 실제 사업으로 연결되지 않음 | 수료자를 공식 영업 파트너로 계약하고 프로젝트 전환 |
| 정보·SNS와 B2B 업무 분리 | 콘텐츠 조회가 기업DB와 상담으로 이어지지 않음 | Indiadesk 피드에서 기업·제품·오더·검증 흐름 연결 |
| 매칭 후 방치 | 응답·신뢰·조건조정 실패 | 본사 프로젝트 총괄, 영업 파트너, IBS 실행이 협상·문서·현장을 관리 |
| 기업·바이어 정보 비정형 | 비교·검색·우선순위 설정 불가 | 표준 폼·검수·조건 평가·프로젝트 상태 기록 |
| 시장검증 없이 수출 | 가격·패키지·채널·인증 실패 | 현장·소비자·채널 검증을 거래 이전의 유료 단계로 운영 |
| 현지 관계자 우회 | 네트워크·수익·고객 이탈 | 공식채널·권한·프로젝트 ID·감사로그·직접수금 금지 |
| MOQ 불일치 | 소량 바이어 기회 포기 | 조건이 맞는 복수 바이어·수요를 익명으로 집계 |

## 2.2 초기 추진 방식

1. 고객사 인프라가 많은 한국 시행사를 통해 참가자와 기업 후보를 확보한다.

2. IBS 1개월 과정으로 영업자의 인도 이해, 공식 직함, 현장 신뢰와 실행망 이해를 형성한다.

3. 수료자는 Indiadesk의 기업·제품·오더·콘텐츠 유입창구로 활동하고 모든 리드를 구조화된 양식으로 등록한다.

4. 시장검증을 첫 표준 유료상품으로 판매해 수출 이전에도 현금흐름과 데이터가 발생하도록 한다.

5. 검증을 통과한 기업만 IBS 현지 실행, 쇼룸, 바이어 탐색, 파일럿 수출과 반복거래로 전환한다.

6. 실제 운영데이터가 축적된 기능부터 CRM, 조건필터, AI 문서, MOQ·정산 순으로 플랫폼화한다.

## 2.3 축적 자산

200명 10기 영업 파트너 인력 산업·지역 분담 → 기업 DB 고객·제품·준비도 영업자 유입 → 검증 사례 현장·소비자·채널 수출 전 증거 → 거래 데이터 MOQ·가격·마진·납기 Ctrl Shift 자산

# 03 단계별 사업 구조

## 3.1 전체 사업 흐름

| 단계 | 고객·파트너 행동 | 플랫폼·조직 활동 | 주요 매출 |
| --- | --- | --- | --- |
| 인지 | 인도 정보·피드·세미나 접촉 | Indiadesk 아티클·프레스·커뮤니티·시행사 고객DB | 광고·스폰서·행사 |
| 파트너 | 컨설턴트 지원·수강 | 선발, IBS 교육, 수료·활동계약 | 참가비·재교육 |
| 기업 유입 | 한국 기업 상담·자료제출 | 프로필·기업·제품·오더 등록, 보호정보 승인 | 진단·자문 |
| 검증 | 시장 가능성 확인 | 현장·소비자·가격·패키지·채널 테스트 | 시장검증비 |
| 실행 | 법인·인증·부동산·파일럿 | IBS·전문가·고급과정 인력 수행 | 수행비·관리비 |
| 거래 | 바이어 협상·발주 | Ctrl Shift 조건매칭·제안·거래 진행관리·MOQ 조율 | 성공보수·거래수수료 |
| 반복 | 추가수출·현지관리 | 쇼룸·월간 관리계약·재주문·제휴서비스 | 월간관리·제휴·구독 |

## 3.2 모듈별 역할과 다음 단계 조건

| 모듈 | 핵심 역할 | 다음 단계 조건 |
| --- | --- | --- |
| 영업자 양성 | 한국 영업 파트너와 표준상담·윤리·권한체계 구축 | 수료·활동계약·고객사 제출 |
| Indiadesk | 멀티피드 정보, 기업·제품·오더·프레스·프로필과 보호정보 운영 | 콘텐츠·기업자료·상담신청 완성 |
| Ctrl Shift DB | 기업·제품·바이어·거래조건의 구조화와 검색 | 필수데이터·증빙·검수 완료 |
| 시장검증 | 현장·가격·소비자·패키지·채널 가설 검증 | 반응·경제성·규제 기준 통과 |
| IBS 실행 | 법인·부동산·인증·현장 네트워크·프로젝트 수행 | 견적·계약·착수금 |
| IBS 쇼룸 | 제품 전시, B2C/B2B 반응, 방문 바이어 상담 | 입점성과·유효문의·후속미팅 |
| Ctrl Shift 거래 | 조건매칭, 제안, 협상, MOQ, 정산·제휴 연결 | 계약·발주·입금·재주문 |

## 3.3 데이터 흐름

사용자·기업 프로필 → 제품·오더 등록 → 보호정보 승인 → 시장검증 결과 → 바이어 조건 → 거래·계약 상태 → 정산·재주문

공개 콘텐츠와 거래데이터는 같은 서비스 안에서 운영하되 권한을 분리한다. 기업 기본정보·아티클·프레스는 공개 또는 게스트 범위로 제공하고, 연락처·가격·바이어·검증원본·계약·정산은 승인된 역할만 열람한다.

# 04 영업 파트너 기본과정·고급과정

## 4.1 기본과정

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 규모·기간 | 1기 20명, 인도 IBS 센터 30일 숙박형, 총 10기 예정 |
| 교육목적 | 기업 발굴, 초기진단, 서비스 설명, Indiadesk·DB 등록을 수행하는 한국 영업 파트너 양성 |
| 수행범위 | 기업 발굴, 초기상담, 자료 요청, 표준 진단양식 작성, 공식 채널 등록 |
| 승인영역 | 법률·세무·인증·부동산·가격·계약·현지 관계자 관리와 실제 실행은 본사·IBS·지정 전문가가 수행 |
| 핵심산출 | 기업진단 질문지, 준비도 평가표, 검증설계서, 기업·제품·오더 가상 등록, 6개월 영업계획 |
| 수료·권한 | IBS 과정 수료증과 활동계약을 분리하고 실적·윤리·재교육에 따라 권한을 갱신 |

## 4.2 주차별 과정

| 주차 | 교육내용 | Indiadesk·Ctrl Shift 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 1주 | 문화·지역·힌디어·인도 비즈니스 구조·상담 질문법 | 기업 1차 진단 질문지·프로필 초안 |
| 2주 | 법인·공장·인증·특허·수출 가능조건·회사·제품 준비도 | 준비도 평가표·제품자료 체크리스트 |
| 3주 | 부동산·수출입 품목·IBS 서비스·시장검증 | 서비스 추천·검증설계·피드 콘텐츠 초안 |
| 4주 | 현장방문·상담 롤플레이·보안·계약·수수료 | 기업 DB·오더 가상등록·개인 영업계획 |

## 4.3 파트너 등급

| 등급 | 플랫폼 권한 | 승급·유지 |
| --- | --- | --- |
| 교육생 | 교육자료·비공개 연습환경 열람 | 출석·과제·보안 |
| 공인 영업 파트너 | 기업·제품·오더 초안 작성, 상담·리드 등록 | 수료·활동계약·월간 기록 |
| 선임 파트너 | 제안미팅·시장검증·산업별 프로젝트 진행 | 유료 프로젝트·품질·윤리 |
| 지역·산업 책임자 | 지역·산업 파트너 관리, 검수·교육 보조 | 매출·활동자·분쟁관리 |
| 활동정지 | 신규 등록·브랜드·보호정보 열람 제한 | 위반조사·재교육·계약종료 |

## 4.4 IBS 거주형 고급과정

기본과정 우수 수료자와 관련 경력자 중 현지 체류, 문서작성, 기업응대와 프로젝트 관리 역량을 확인한 인원을 3~6개월 거주형으로 선발한다. 고급과정은 실제 프로젝트의 보조수행과 현장평가를 중심으로 운영한다.

| 단계 | 주요업무 | 플랫폼·현장 산출 |
| --- | --- | --- |
| 정착·보안 | IBS 생활, 공식채널, 데이터·문서·안전 규정 | 계정·권한·업무일지 |
| 동행 실습 | 시장조사·바이어·기관·기업 미팅 동행 | 회의록·현장피드·증빙 |
| 보조 수행 | 기업자료 검수, 시장조사, 샘플·일정·리드 관리 | 검증보고서·프로젝트 상태 |
| 감독하 수행 | 제한된 업무의 일정·현장·고객 커뮤니케이션 | 원가·품질·위험요인 보고 |
| 전문가 등록 | 산업·지역·업무별 최종 권한 부여 | 고급 프로필·실행인력 명단 |

기본과정은 한국 영업망을 만들고 고급과정은 IBS 현지 수행인력을 확장한다. 두 과정의 권한, 활동범위와 수익조건은 별도로 정한다.

# 05 Indiadesk 멀티피드형 플랫폼

## 5.1 플랫폼 정의

Indiadesk(가칭)는 SNS 기반 수출입 피드와 B2B 검증 업무를 결합한 플랫폼으로 운영한다. 사용자는 텍스트 중심 멀티피드에서 인도시장 정보, 기업·제품, 오더, 프레스, 전문가 활동을 확인한다. 보호정보 열람과 프로젝트 참여는 역할별 권한, 관리자 승인, 변경 이력과 접속기록을 기준으로 관리한다.

## 5.2 핵심 화면과 업무

| 모듈 | 주요 내용 | 영업·사업 연계 |
| --- | --- | --- |
| 메인 멀티피드 | 정보·아티클·제품·오더·검증·프레스 카드의 혼합 또는 분리 피드 | 콘텐츠에서 기업프로필·상담·오더로 전환 |
| 검색·필터 | 산업, 국가, 지역, 방향, MOQ, 가격, 검증상태, 언어 | 기업·제품·오더 후보 압축 |
| 기업·제품 상세 | 회사·제품·인증·목표·거래조건·검증상태 | 시장검증·바이어 탐색·견적 요청 |
| 오더 작성 | 구매·수출입 조건, 수량, 지역, 예산, 납기, 비공개정보 | Ctrl Shift 조건DB와 딜 생성 |
| 한국제품 등록 | 한국 기업의 인도 진출용 제품·회사 자료 등록 | 영업 파트너 기업 유입 |
| 검증·콘텐츠 관리 | 허위·광고·민감정보 검수, 보호정보 열람 승인 | 신뢰도와 데이터 품질 유지 |
| 번역·문서 | 한국어·영어·힌디어 콘텐츠·제안·요약 | 다국어 영업과 AI 보조 |
| 프레스·지도 | 현지 비즈니스·기관·행사·지역정보의 SNS 피드 | 정보유입·스폰서·기관연계 |
| 프로필·대시보드 | 활동, 고객, 프로젝트, 수수료, 권한, 실적 | 파트너 활동·승급·정산 |

## 5.3 접근권한과 콘텐츠 계층

| 계층 | 대상 | 접근 범위 |
| --- | --- | --- |
| 공개/소개 | 외부 방문자 또는 공개 콘텐츠 | 사업소개, 공개 아티클·프레스, 제한된 기업·제품 정보 |
| 게스트 | 구성원·관계자 계정 | 사업계획서, 문서 다운로드, 승인된 내부 콘텐츠 |
| 영업 파트너 | 수료·활동계약 유효자 | 기업·제품·오더 등록, 본인 리드·프로젝트, 표준자료 |
| 실행자·검수자 | IBS·전문가·고급과정 | 보호정보, 검증원본, 현장업무, 수정·승인 |
| 관리자 | 플랫폼 관리자 | 내용편집, 계정·디바이스, 권한, 감사·접속기록, 문서관리 |

웹 운영 관계자용 사업계획 웹은 Cloudflare Pages와 Functions로 운영하고 Google Sheets에서 계정·콘텐츠·문서·디바이스·접속·감사기록을 관리한다. 게스트는 PC 1대와 모바일 1대로 제한하며 관리자는 제한을 적용하지 않는다.

## 5.4 피드에서 프로젝트로의 전환

콘텐츠 조회 → 프로필·제품 열람 → 보호정보 요청 → 영업 파트너 상담 → 기업 DB 완성 → 검증 제안 → IBS·거래 실행

# 06 기업 DB 및 시장검증 체계

## 6.1 기업 유입 프로세스

기업 소개 → NDA·동의 → 기업·제품 등록 → 준비도 평가 → 유료검증 제안 → IBS 실행검토 → 거래 후보

영업 파트너는 표준 진단양식으로 회사, 제품, 목표, 예산, 일정, 인증, 위험요인과 희망 거래형태를 정리한다. 견적과 계약은 본사·IBS가 자료의 완성도와 인도 적합성을 검토한 뒤 상품 구성과 수행범위를 확정하는 절차로 진행한다.

## 6.2 시장검증 단계

| 단계 | 핵심 질문 | 대표 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 기본진단 | 회사·제품이 인도 검토의 최소조건을 갖췄는가 | 준비도·포지셔닝 요약 진단서 |
| 검증설계 | 누구에게 무엇을 어떤 방식으로 검증하는가 | 타깃·가설·도시·표본·샘플 계획 |
| 현장조사 | 경쟁제품·가격·프로모션·매대·채널은 어떠한가 | 사진·가격·경쟁사 비교표 |
| 소비자반응 | 패키지·향·사용성·메시지·가격 수용도가 있는가 | 설문·인터뷰·A/B 결과 |
| 채널검증 | 온라인·리테일·클리닉·B2B 중 우선채널은 무엇인가 | 채널 적합성·우선순위 |
| 바이어탐색 | 조건이 맞는 수입·유통 후보가 존재하는가 | 롱리스트·접촉·거래 협의기록 |
| 파일럿 | 제한 SKU·지역·기간으로 판매할 수 있는가 | 라벨·가격·출시 체크리스트 |
| 확장 | 반복발주·기관·법인·서비스 전환 가치가 있는가 | 실행계획·월간 관리계약·거래조건 |

## 6.3 패키지 구조

| 패키지 | 구성 | 내부 예시가격 | 적용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 진입 진단 | 기본·심화상담, 요약 진단서, 포지셔닝 | 240만 원 + 협의 | 기업 적합성 판단 |
| 시장검증 파일럿 | 매장·패키지·사용성·가격 테스트·증빙 | 820만 원 + 협의 | 현장·소비자 중심 |
| 시장검증·채널 전환 | 시장검증, 유통 후보 조사·접촉, 라벨·출시 점검 | 1,460만 원 + 협의 | 파일럿 판매 준비 |
| 시장검증·기관 연계 | 시장검증, 대학·기관·클리닉·협회 연계 | 1,320만 원 + 협의 | 공신력·B2B 채널 |
| 런칭 확장 | 진단·검증·서비스·유통·기관 기초 | 1,950만 원 + 협의 | 복합 프로젝트 |

가격은 품목, 도시, 표본, 샘플 반입, 인증, 출장, 통역, 기관섭외, 바이어 미팅과 납기범위에 따라 확정한다. 할인, 성과조건, 수출계약 관련 문구는 본사 승인 후 사용한다.

## 6.4 구조화 데이터

| 데이터 영역 | 핵심 항목 |
| --- | --- |
| 기업 기본 | 기업명, 담당자, 산업, 제조 여부, 매출구간, 수출경험, 영문자료 |
| 제품 조건 | SKU, 원가·FOB, MOQ, 생산능력, 리드타임, 인증, 특허, 유통기한, 패키지 |
| 인도 목표 | 지역, 고객층, 채널, 가격대, 독점·총판·JV, 투자 가능액 |
| 검증 결과 | 가격수용, 패키지·사용성, 경쟁사, 채널, 수정필요, 증빙 |
| 바이어 조건 | 예산, MOQ, 마진, 지역, 인증, 납기, 결제, 위험허용도 |
| 프로젝트 | 리드 소유, 실행담당, NDA, 제안·미팅·거래 협의기록, 상태, 다음 행동 |
| 정산 | 진단·검증·수행·성공보수·거래·물류·보험·QC·통관 수수료 |

# 07 IBS 실행·쇼룸·현지 전환

## 7.1 IBS 수익 및 역할

| 수익영역 | IBS 역할 | 수익형태 |
| --- | --- | --- |
| 교육·숙박 | 교육생 20명 30일 체류, 시설·운영·현장일정 | 숙박매출 US$60,000 기준 |
| 비즈니스센터 | 주소·사무공간·회의·초기정착·현지운영 | 입주·관리비 |
| 법인·세무·법무 조정 | 전문가 연결, 자료·일정·현장관리 | 프로젝트 수행비 |
| 부동산 | 공장·사무실·주거·상업공간 조사·협상 | 조사·중개·관리수익 |
| 쇼룸 | 한국제품 입점·전시·홍보·바이어·소비자 반응 | 입점·운영·성과수익 |
| 시장검증 | 매장·소비자·기관·현장 수행 | 검증 수행비 |
| 수출입 실행 | 바이어 미팅, 파일럿, 샘플·현지관리 | 수행마진·관리비 |
| 고급과정 | 거주형 실무교육, 프로젝트 배치·평가 | 교육·숙박·프로젝트 수익 |

## 7.2 쇼룸 입점지원 재원

| 항목 | 운영기준 |
| --- | --- |
| 지원규모 | 1기 30,000,000원, 업체당 2,000,000원, 최대 15개사 |
| 외부 명목 | 참여기업의 초기 인도 쇼룸 입점비 지원 |
| 내부 용도 | 임대료, 시설, 운영, 전시, 기본홍보 등 IBS 쇼룸 사업기반 |
| 선정 | 선착순과 함께 제품 적합성, 준비도, 후속 검증·수출 가능성 반영 |
| 지원형태 | 현금지급이 아닌 입점비·운영서비스 상계 |
| 별도비용 | 물류, 통관, 샘플, 판매인력, 콘텐츠, 행사, 광고 |
| 성과기록 | 방문, 바이어 문의, 소비자 반응, 샘플, 미팅, 후속계약 |
| 중도철수 | 잔여지원 회수 또는 대체기업 배정 |

## 7.3 실행 수용량

교육생 수, 쇼룸 입점사, 시장검증 프로젝트와 법인·부동산 수행건을 하나의 수용량표로 관리한다. IBS 책임자, 분야별 실행자, 고급과정 인력, 차량·숙소·통역·기관일정을 분리 배정하고 과부하 시 착수일과 우선순위를 조정한다.

# 08 Ctrl Shift Trade 거래 운영

## 8.1 핵심 구조

• 기업·제품·바이어의 산업, 예산, 지역, 거래형태, MOQ, 가격, 마진, 인증, 납기와 위험허용도를 구조화한다.

• 검색과 조건 평가는 데이터베이스가 수행하고 AI는 매칭이유, 다국어 요약, 제안메일, 협상·조건조정 초안을 보조한다.

• 플랫폼 운영자는 매칭 이후 설명, 응답, 문서, 신뢰, 일정과 현지 실행을 관리한다.

• 바이어 주문이 제조사 MOQ보다 작을 때 조건이 맞는 복수 바이어 수요를 익명으로 묶어 총 MOQ 충족 가능성을 계산한다.

• 계약·입금·검수·반품·재주문과 영업·IBS·플랫폼 정산을 프로젝트 상태로 기록한다.

## 8.2 단계별 플랫폼화

| 단계 | 운영도구 | 목표 |
| --- | --- | --- |
| 0단계 | 표준 Sheet·신청폼·문서양식 | 필수 데이터와 실제 업무 검증 |
| 1단계 | Indiadesk 멀티피드·고객관리·리드·권한 | 영업자·기업·콘텐츠·프로젝트 통제 |
| 2단계 | 조건필터·조건 평가·자동문서 | 후보 압축과 제안속도 향상 |
| 3단계 | AI 설명·다국어·협상 가이드 | 영업·협상 실무 보조 |
| 4단계 | MOQ 통합주문·인보이스·상태·정산 | 거래 성사와 분배 관리 |
| 5단계 | 파트너 연동·제휴·국가 확장 | 거래 운영체계 확장 |

## 8.3 수익 구조

| 수익구분 | 수익방식 | 적용시점 |
| --- | --- | --- |
| 교육·파트너 | 참가비, 재교육, 등급갱신, 고급과정 | 초기 |
| 콘텐츠·행사 | 광고, 스폰서, 세미나, 프레스, 기관 프로젝트 | 초기 |
| 진단·검증 | 상담, 현장·소비자·채널·기관 패키지 | 초기 |
| 프로젝트 수행 | 법인, 공장, 인증, 부동산, 마케팅, 쇼룸 | 초기~중기 |
| 거래 성사 | 수출입 거래금액에 대한 성공수수료 | 거래 시 |
| 제휴 | 물류·보험·결제·품질검사·창고·통관·번역·콘텐츠 | 거래 확대 |
| 플랫폼 구독·데이터 | 구독, AI 문서, 우선 매칭, 기업용 관리기능 | 데이터 축적 후 |

## 8.4 수출입 거래 성공수수료

| 구분 | 기본 기준 |
| --- | --- |
| 일반 거래 | 실제 결제·정산된 거래대금의 5%를 기준으로 협의 |
| 대형·저마진 거래 | 거래규모와 마진에 따라 2~3% 적용 가능 |
| 소량·고난도·전문품목 | 현지조사·협상·규제 대응 수준에 따라 5~8% 적용 가능 |
| 산정 제외 | 부가세, 관세, 국제운임, 보험료, 결제수수료와 고객이 직접 부담한 외부비용 |
| 정산 기준 | 성공수수료 입금액에서 직접비, 세금, 환불·클레임 충당액을 뺀 금액을 배분대상으로 확정 |
| 별도 계약 | 독점총판, 합작법인, 투자유치, 장기 대리점 계약은 착수금·월 관리비·성과보수를 별도로 설계 |

개발 범위는 실제 운영에서 반복되는 기능을 기준으로 정한다. 영업 파트너, 유입기업, 시장검증, IBS 현장업무와 거래기록을 운영하면서 멀티피드, 고객관리, 조건매칭, AI 문서지원, MOQ 조율과 정산 기능을 순차적으로 구현한다.

# 09 조직·법인·수익배분

## 9.1 구성과 책임

| 주체 | 핵심기여 | 책임영역 |
| --- | --- | --- |
| 이동환 | 기획·구조설계·상품화·가격·문서·계약·시스템 | 대표 기획·프로젝트 총괄·Indiadesk·Ctrl Shift Trade 운영 |
| 협력자 | 고객사·한국 영업 인프라·시행사 연계 | 한국 모집·파트너·기업 유입 협력 |
| 조혜정 / IBS | 센터·숙박·비즈니스센터·부동산·쇼룸·현지 실행 | 인도 운영·현장사업·고급과정 |
| 정의학 / 터메릭 | 인적자산·시설·전문가·유통망 | 산업 프로젝트·네트워크 |
| 서용혁 | 현지 네트워크 조정, 전문가·실행자 검증 | 현지 검증·관계자 연결 |
| 문일도 | 문화·정치·언어·문서·협상·교육 | 문화·언어·협상 품질 |
| 권기철 / K-BIZ(가능 시) | 기관·대기업 신뢰, 강의·자문·영업협력 | 참여 확정 후 별도 계약 |

인도 법인 예정 구성은 이동환, 서용혁, 문일도, IBS 법인 또는 조혜정, 터메릭 법인 또는 정의학, K-BIZ 법인 또는 권기철의 참여 가능성을 기준으로 협의한다. 협력자의 법인 참여는 별도 합의로 확정한다. 권기철/K-BIZ가 참여하지 않는 경우 해당 강사비 또는 예산차액은 구성원 협의재원으로 전환한다.

## 9.2 수익·비용 구분 원칙

| 계정 | 먼저 배정되는 비용·수익 | 목적 |
| --- | --- | --- |
| 직접원가 | 숙박, 교통, 샘플, 조사, 전문가, 인증, 물류 | 프로젝트 실행 |
| 영업수수료 | 리드 발굴, 자료완성, 미팅, 계약전환 | 영업 파트너 성과 |
| 실행수익 | IBS·전문가·고급과정 인력의 실제 수행마진 | 현지 품질·지속성 |
| 플랫폼수익 | 프로젝트 총괄, 계약, 데이터, 브랜드, 정산, 성공보수 | 법인운영·주주이익 |
| 공동재원 | 비상비, 파트너 인센티브, 항공권 바우처, 시스템 투자 | 사업 확장·안정성 |

프로젝트 매출은 직접원가와 세금·환불충당액을 먼저 반영한 뒤 배분한다. 교육 강사료는 기수별 역할보상으로 처리하며 법인 지분과 배당권은 별도 합의로 정한다. 리드 소유자, 공동영업자, 검수자, 실행담당과 프로젝트 총괄의 기여는 시스템에 기록한다.

## 9.3 수익 유형별 기본 배분안

아래 비율은 직접원가, 외부 전문가비, 세금과 환불충당액을 제외한 배분대상 이익을 기준으로 한다. 프로젝트 난도, 마진, 고객 획득비와 실제 기여에 따라 계약 전 조정할 수 있다.

| 수익 유형 | 영업·고객 발굴 | 실제 수행·전문가 | 본사·플랫폼 총괄 | 공동재원 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 초기 진단·자문 | 25% | 35% | 30% | 10% |
| 시장검증 | 20% | 45% | 25% | 10% |
| 법인·공장·인증·부동산·쇼룸 | 15% | 55% | 20% | 10% |
| 월간 관리·반복 프로젝트 | 20% | 40% | 30% | 10% |

## 9.4 한·인 수출입 거래 커미션 배분

수출입 거래의 배분대상은 실제 수령한 성공수수료에서 해당 거래의 직접비, 세금, 환불·클레임 충당액을 제외한 금액으로 한다.

| 배분대상 | 기본 비율 | 적용내용 |
| --- | --- | --- |
| 고객·거래 발굴 영업 파트너 | 30% | 최초 리드, 고객관계, 자료확보, 계약전환 |
| 상대국 소싱·현지 실행 | 25% | 바이어·공급사 발굴, 현장조사, 미팅, 샘플·일정 관리 |
| 본사·플랫폼 프로젝트 총괄 | 25% | 견적, 계약, 협상관리, 정산, 데이터·브랜드·분쟁관리 |
| 공동기여 전문가 | 10% | 인증, 통관, 법률, 품질, 산업전문가 등 기록된 기여 |
| 공동재원·파트너 지원 | 10% | 비상충당, 시스템 투자, 우수 파트너 항공권 바우처 |

한국→인도와 인도→한국 거래 모두 역할 기준으로 같은 비율을 적용한다. 동일 인물이 두 개 이상의 역할을 수행한 경우 해당 역할의 몫을 합산할 수 있으나 공동재원 10%는 유지한다. 공동기여 전문가가 없는 경우 해당 10% 중 5%는 본사·플랫폼 총괄, 5%는 공동재원으로 편입한다.

## 9.5 반복거래와 공동영업

• 최초 거래 후 24개월 동안 기존 영업 파트너가 고객관리와 재주문 업무를 계속 수행하면 거래발굴 몫 30%를 유지한다.

• 실질적인 관리활동이 없는 반복주문은 영업 파트너 몫을 20%로 조정하고 차액은 실제 계정관리자와 공동재원에 배정한다.

• 24개월 이후 활동이 없는 경우 기존 영업 파트너 몫은 10%까지 조정할 수 있다.

• 공동영업은 거래발굴 몫 30% 안에서 최초 리드, 고객관리, 제안·미팅과 계약전환의 기록을 기준으로 나눈다.

• 수수료는 거래대금과 성공수수료 입금, 납품·검수, 환불·클레임 기간과 직접원가 확정 후 지급한다.

• 취소, 환불, 미수금, 품질분쟁이 발생하면 미지급 수수료에서 우선 충당하고 이미 지급한 금액의 환수기준을 계약서에 둔다.

## 9.6 우수 파트너 지원

공동재원은 사업 비상비, 플랫폼 개발과 파트너 활동지원에 사용한다. 반기 또는 연간 실적평가를 통해 유료 프로젝트, 거래성사액, 고객품질, 기록·보안 준수와 공동기여가 우수한 파트너에게 한국↔인도 왕복 항공권을 바우처 형태로 지원한다. 지원한도, 사용기간, 양도금지와 환불기준은 연간 예산승인서로 정한다.

# 10 재무·후속매출·10기 확장

## 10.1 1기 재무

| 항목 | 금액 | 핵심 처리 |
| --- | --- | --- |
| 교육 참가비 매출 | 400,000,000원 | 20명 × 20,000,000원, VAT 구조 확정 |
| 이동환·협력자 | 40,000,000원 | 각 20,000,000원 |
| 메인강사 5명 | 100,000,000원 | 권기철 불참분은 협의재원 |
| 서브강사 | 25,000,000원 | 최대 10명, 실제 출강 |
| 한국 시행사 | 60,000,000원 | 모집·심사·운영·환불책임 |
| IBS 숙박 | 88,824,000원 | 20명 × 30일 × US$100, 환율 1,480원 |
| 항공 | 21,844,800원 | 24명 × 910,200원 |
| 교육생 예비비 | 20,000,000원 | 보험료, 비자, 현지 돌발비용 등 |
| 인도 법인 설립 | 14,331,200원 | 1기에만 반영 |
| IBS 쇼룸 지원재원 | 30,000,000원 | 업체당 2,000,000원 |
| 최종 잔여 | 0원 | 계획예산 기준 |

## 10.2 후속 매출 산식

| 수익 | 기본 산식 | 기준 예시 |
| --- | --- | --- |
| 시장검증 | 활동파트너 × 유입기업 × 유료전환 × 평균가격 | 12명 × 2개 × 30% × 1,200만 원 = 8,640만 원 |
| 수출 성공수수료 | 성사 거래액 × 성공수수료율 | 2건 × 3억 원 × 5% = 3,000만 원 |
| 수출 성공수수료 배분 | 배분대상 성공수수료 × 역할별 비율 | 3,000만 원 기준 영업 900만 원, 현지실행 750만 원, 본사·플랫폼 750만 원, 전문가 300만 원, 공동재원 300만 원 |
| 반복관리 | 관리기업 × 월 관리계약 × 개월 | 3개사 × 200만 원 × 12개월 = 7,200만 원 |
| IBS 실행 | 법인·부동산·쇼룸·현장 프로젝트별 견적 | 프로젝트별 별도 |
| 콘텐츠·행사 | 스폰서·광고·세미나·기관패키지 | 프로젝트별 별도 |
| 제휴·플랫폼 구독 | 물류·보험·품질검사·창고·통관·구독 | 거래량·사용자 축적 후 |

상기 수치는 사업구조를 점검하기 위한 기준모델이다. 실제 매출과 배분액은 활동 파트너 비율, 유입기업 수, 유료 전환율, 프로젝트 평균가격, 수출성사액, 성공수수료율, 직접비와 반복계약률에 따라 달라진다.

## 10.3 10기 로드맵

| 단계 | 기수 | 누적 영업자 | 플랫폼·사업 목표 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기반 구축 | 1기 | 20명 | 법인·쇼룸·교육·계약·Indiadesk 기본웹·DB 항목 검증 |
| 상품 검증 | 2~3기 | 60명 | 산업별 시장검증 상품·수수료·고급과정 검증 |
| 국내 확장 | 4~6기 | 120명 | 멀티피드·고객관리·지역·산업 책임자·반복 프로젝트 |
| 거래 확장 | 7~8기 | 160명 | 인도 바이어 네트워크, MOQ 조율, 수출입·제휴수익 |
| 운영 체계화 | 9~10기 | 200명 | AI 문서·조건매칭·정산·국가 확장 |

## 10.4 2기 이후 자금

인도 법인 설립비는 1기에 한정한다. 2기 이후 동일 금액, 환율·항공·강사·예비비 차액과 기타 잉여자금은 구성원 협의로 활용처를 확정한다. 우선 검토 대상은 우수 파트너 왕복 항공권 바우처, 플랫폼 개발, 시장검증 선투입비, IBS 실행인력, 쇼룸, 비상재원과 구성원 보상이다.

# 11 위험관리 및 180일 추진계획

## 11.1 핵심 위험관리

| 위험요인 | 통합사업 영향 | 관리방안 |
| --- | --- | --- |
| 교육 기대·과장 | 환불·브랜드 훼손 | 영업권한·수익 발생 조건과 불확실성·수료증 성격을 모집·계약·웹에 동일 표시 |
| 0원 예산·환율 | 작은 누락에도 적자 | VAT·환율·운영진비용 확정, 비상예산, 단계별 집행·잔액 승인 |
| 계정·문서 유출 | 내부계획·기업정보 노출 | 게스트 PC1·모바일1, 관리자 예외, PBKDF2 해시, 세션서명, IP·국가·OS·감사로그 |
| Sheets 단일저장 | 성능·오류·삭제 위험 | 일일 백업, 감사로그, 정기 CSV·Drive 복제, 성장 시 DB 이전 |
| 콘텐츠·허위정보 | 법적·평판·매칭 오류 | 콘텐츠 검수, 검증상태, 보호정보 승인, 작성자·수정이력 |
| 리드 우회·직접거래 | 플랫폼 수수료·고객 유출 | 프로젝트 ID, 공식채널, 직접수금 금지, 보호기간, 기기·접속기록 |
| IBS 과부하 | 검증·숙박·프로젝트 지연 | 수용량표, 착수 승인 기준, 실행인력·고급과정 인력, 일정버퍼 |
| 개인정보·해외이전 | 한국·인도 규정·신뢰 | 동의, 최소수집, 접근권한, 보유·삭제, 다운로드 워터마크·기록 |
| AI 오류 | 허위 제안·협상실패 | AI는 초안 작성과 요약에 활용하고 가격·계약·규제는 책임자 승인 |
| MOQ·결제·품질 | 거래분쟁·재고·미수 | 실수요 확인, 조건공개 범위, 에스크로·보험·QC·분할발주 검토 |
| 수수료·기여도 분쟁 | 파트너 이탈·정산 지연 | 리드·미팅·자료·계약·실행 기록, 역할별 기본비율, 예외승인과 이의신청 기한 운영 |
| 구성원 이해상충 | 법인·플랫폼 마비 | 역할·지분·IP·수행비·배당·탈퇴·경쟁사업을 계약으로 분리 |
| 브랜드·인물 의존 | 개인 이슈의 사업 확산 | 프로그램·플랫폼·법인 브랜드 분리, 대외발언 승인과 위기매뉴얼 |

## 11.2 180일 실행계획

| 기간 | 양성사업 | Indiadesk·Ctrl Shift | IBS·법인 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1~30일 | 구성원·강사·시행사 역할·예산 | 관계자용 웹, 계정·문서·콘텐츠 구조 | 숙박·교육·쇼룸 조건 |
| 31~60일 | 모집자료·지원·선발·환불문서 | 기업·제품·오더·권한·진단폼 초기 운영안 | 법인 주주·자본·설립 확정 |
| 61~90일 | 20명 선발·출국준비 | 샘플 기업 3개·콘텐츠·DB 입력 | 현지일정·전문가·차량·안전 |
| 91~120일 | IBS 1개월 교육 | 가상·실제 기업등록·피드·진단 | 법인·쇼룸 기반 집행 |
| 121~150일 | 수료·활동계약 | 유료검증·리드·프로젝트 개시 | 현장검증·입점 수행 |
| 151~180일 | 성과·2기·고급과정 선발 | CRM·매칭·콘텐츠 검수 개선 | 바이어·거래·정산 |

## 11.3 Cloudflare·Google Sheets 관계자 웹

| 기능 | 구현내용 |
| --- | --- |
| 계정 | admin, kimjinseong, edward, moon, indiabizs, turmeric, kwon |
| 보안 | 비밀번호 PBKDF2-SHA256 해시 검증, HMAC 서명 세션, HttpOnly·Secure 쿠키, CSRF 토큰 |
| 디바이스 | 게스트 PC 1대 + 모바일 1대, 기존기기 초과 시 BLOCK·REPLACE·ALLOW를 관리자가 계정별 설정 |
| 접속기록 | IP, 국가, 도시, Cloudflare colo, 디바이스, OS, 브라우저, 성공·실패 사유 |
| 관리 | 관리자 콘텐츠 섹션 수정, 문서 메타데이터, 계정상태·비밀번호·기기해제·접속로그 조회 |
| 다운로드 | 사업계획서와 실행문서 목록, 용도·설명·버전·상태·PDF 링크 |
| 데이터 | Google Sheets Accounts·Devices·AccessLogs·Settings·Content·Documents·AuditLogs |
| 배포 | Cloudflare Pages 정적 UI + /functions API, 서비스계정 키는 Cloudflare Secret로 저장 |

# 12 성과지표·실행문서·추진 방향

## 12.1 단계별 성과지표

| 단계 | 핵심 성과지표 | 관리주기 |
| --- | --- | --- |
| 파트너 | 지원·선발·수료·활동률·위반·고급과정 전환 | 기수·월 |
| 콘텐츠 | 피드 발행, 저장·공유, 기업프로필 전환, 보호정보 요청 | 주·월 |
| 기업 DB | 신규기업, 자료완성, 산업·지역 분포, 검수반려 | 주·월 |
| 진단·검증 | 상담→유료전환, 마진, 처리기간, 후속전환 | 월·분기 |
| IBS | 숙박, 쇼룸, 현장수행, 수용량, 고객만족 | 월 |
| 바이어·거래 | 유효후보, 응답, 미팅, 성사액, MOQ, 재주문 | 주·월·분기 |
| 품질·보안 | 환불, 민원, 무단거래, 계정차단, 정보유출 | 상시 |
| 재무 | 기수손익, 예비비, 미수금, 증빙, 잉여자금 승인 | 월·기수 |

## 12.2 실행문서 목록

| ID | 문서명 | 용도·설명 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| DOC-01 | 플랫폼 구성원 간 기본합의서 | 구성원 역할, 의사결정, 비용·수익 배분 및 이해상충 기준을 확정한다. | 내용 확정 후 PDF 작성 |
| DOC-02 | 인도 법인 주주간계약서 | 지분, 추가출자, 이사권한, 지분양도, 탈퇴, IP·고객·데이터 귀속을 규정한다. | 내용 확정 후 PDF 작성 |
| DOC-03 | 한국 시행사 업무위탁·모집계약서 | 모집, 심사, 수금, CS, 환불책임, 과장모집 금지와 성과조건을 규정한다. | 내용 확정 후 PDF 작성 |
| DOC-04 | 교육 참가계약서 및 환불규정 | 참가비·VAT, 교육범위, 수료조건, 비자·항공·중도포기·교육중단 처리를 규정한다. | 내용 확정 후 PDF 작성 |
| DOC-05 | 비밀유지·고객우회·데이터반출 금지약정 | 10년 비밀유지와 고객·바이어·관계자 우회, 직접계약, 자료복제 금지를 구분한다. | 내용 확정 후 PDF 작성 |
| DOC-06 | 공인 영업 파트너 활동계약서 | 수료 이후 영업권한, 리드등록, 견적승인, 브랜드 사용, 정산, 자격정지를 규정한다. | 내용 확정 후 PDF 작성 |
| DOC-07 | 강사·전문가 출강 및 자문계약서 | 강의범위, 강사료, 자료권리, 지정 명함·메일, 개인 접촉 및 독자영업 금지를 규정한다. | 내용 확정 후 PDF 작성 |
| DOC-08 | IBS 숙박·교육시설 운영계약서 | 숙박·식사·세탁·교육장·차량·안전·현지비용의 포함범위와 정산기준을 확정한다. | 내용 확정 후 PDF 작성 |
| DOC-09 | 현지 방문·비즈니스 관광 안전수칙 | 공식일정과 개별관광을 분리하고 방문승인, 촬영, 보험, 의료·비상연락 기준을 정한다. | 내용 확정 후 PDF 작성 |
| DOC-10 | 교육 커리큘럼·평가·수료 운영매뉴얼 | 출석, 과제, 평가, 수료, 재교육, 파트너 등급 및 자격갱신 기준을 통일한다. | 내용 확정 후 PDF 작성 |
| DOC-11 | 영업 리드 등록·소유·공동기여 규정 | 기존 고객 신고, 최초 등록자, 공동영업, 실행담당, 보호기간과 리드회수 기준을 정한다. | 내용 확정 후 PDF 작성 |
| DOC-12 | 영업수수료·프로젝트 정산규정 | 직접원가, 영업수수료, IBS 수행마진, 플랫폼 수익, 지급시점과 환수조건을 규정한다. | 내용 확정 후 PDF 작성 |
| DOC-13 | 표준가격·견적·할인 승인규정 | 표준가격, 예외견적, 할인한도, 성과보수, 무단 약속과 직접수금을 통제한다. | 내용 확정 후 PDF 작성 |
| DOC-14 | IBS 쇼룸 입점지원 및 운영약정 | 업체당 200만 원 지원의 선정, 상계, 성과기록, 중도철수와 추가비용을 규정한다. | 내용 확정 후 PDF 작성 |
| DOC-15 | 기업·제품·바이어 데이터 수집동의서 | 기업정보, 거래조건, 해외이전, 제3자 제공, 보유기간, 열람·삭제와 접근권한을 규정한다. | 내용 확정 후 PDF 작성 |
| DOC-16 | 계정·디바이스·접속기록 운영정책 | 계정발급, PC·모바일 제한, 관리자 예외, IP·국가·OS 기록과 접근해제 절차를 규정한다. | 내용 확정 후 PDF 작성 |
| DOC-17 | 예산·집행·증빙·구성원 승인규정 | 기수별 예산, 잉여자금, 환율차익, 미집행 강사료, 법인·쇼룸 자금의 승인절차를 정한다. | 내용 확정 후 PDF 작성 |
| DOC-18 | 사고·민원·환불·분쟁 대응매뉴얼 | 비자, 항공, 질병, 교육중단, 직접거래, 과장영업, 정보유출 사고의 대응체계를 정한다. | 내용 확정 후 PDF 작성 |
| DOC-19 | 인도 비즈니스 전문가 고급과정 운영계획 | IBS 거주형 장기과정의 선발, 현장배치, 권한, 평가, 생활·안전 및 수익배분 기준을 정한다. | 내용 확정 후 PDF 작성 |
| DOC-20 | 표준 양식 묶음 | 지원서, 고객사 목록, 이해상충 신고, 진단표, 활동보고, 프로젝트 인수인계 양식을 구성한다. | 내용 확정 후 PDF 작성 |
| DOC-21 | 시장검증 서비스 표준계약서·SOW | 진입진단, 현장·소비자·채널 검증, 표본·도시·산출물·샘플·성과기준을 규정한다. | 내용 확정 후 PDF 작성 |
| DOC-22 | Indiadesk 운영·콘텐츠·권한 정책 | 멀티피드, 아티클, 기업·제품·오더·프레스·프로필, 보호정보 열람과 관리자 승인을 규정한다. | 내용 확정 후 PDF 작성 |
| DOC-23 | 플랫폼 콘텐츠 검수·관리 기준 | 과장정보, 광고, 비공개 거래조건, 개인정보, 허위 실적, 분쟁 콘텐츠의 처리기준을 정한다. | 내용 확정 후 PDF 작성 |
| DOC-24 | Ctrl Shift Trade 거래·매칭 운영규정 | 구조화 조건, 매칭, 제안, 협상, MOQ 조율, 프로젝트 상태, 성공보수와 거래기록을 규정한다. | 내용 확정 후 PDF 작성 |
| DOC-25 | 정보보안·백업·사고대응 정책 | Google Sheets, Cloudflare, 파일 다운로드, 관리자 편집, 감사로그, 백업·복구와 침해대응을 규정한다. | 내용 확정 후 PDF 작성 |

## 12.3 중장기 비전

• 10기 동안 최대 200명의 한국 영업 파트너를 산업·지역별로 배치한다.

• 기본과정에서 검증된 인원 중 일부를 IBS 거주형 고급과정으로 선발해 인도 현지 실행인력을 확대한다.

• Indiadesk는 한국 기업, 인도 기업, 전문가, 제품, 오더와 검증정보가 유입되는 업무·콘텐츠 창구로 운영한다.

• Ctrl Shift Trade는 거래조건, 바이어·공급사, MOQ, 협상, 계약과 정산기록을 축적하는 거래 운영체계로 발전시킨다.

• IBS는 교육·숙박·쇼룸·시장검증·법인·부동산·현지관리의 실행거점으로 운영한다.

• 한국→인도와 인도→한국 거래를 함께 확대하고, 거래 성공수수료·반복관리·제휴·플랫폼 구독이 누적되는 수익구조를 만든다.

• 우수 파트너에게 항공권 바우처와 프로젝트 우선배정을 제공해 실제 활동자 중심의 조직을 유지한다.

• 장기적으로 산업별 책임자, 지역별 파트너와 현지 전문가가 하나의 프로젝트 체계 안에서 일하는 한·인 비즈니스 실행망을 구축한다.

## 12.4 최종 실행방향

1. 양성사업을 Ctrl Shift Trade와 Indiadesk의 극초기 한국 영업망 구축사업으로 공식 정의한다.

2. Indiadesk는 텍스트 중심 멀티피드와 기업·제품·오더·검증·프레스·프로필을 결합하고, 공개·게스트·파트너·실행자·관리자 권한을 분리한다.

3. 1기는 20명 영업조직, 관계자용 관리웹, 기업DB, 법인 기반, 쇼룸, 표준시장검증과 첫 거래사례를 만드는 데 자금을 배분한다.

4. 기본과정은 한국 영업자, IBS 거주형 고급과정은 인도 현지 실행자를 양성하며 직함·권한·수익구조를 분리한다.

5. 시장검증을 첫 유료상품으로 운영하고 검증을 통과한 기업만 IBS 실행·바이어·수출입으로 전환한다.

6. Ctrl Shift Trade 개발은 실제 운영데이터를 기준으로 멀티피드·CRM·조건매칭·AI·MOQ·정산 순으로 진행한다.

7. 인도 법인 설립비는 1기에만 반영하고 2기 이후 잉여자금 및 예산변경분은 구성원 협의와 승인기록에 따라 활용한다.

8. 교육, 콘텐츠, 기업DB, 시장검증, IBS 실행, 거래의 모든 단계에 프로젝트 ID, 권한, 수정·접속·정산 기록을 적용한다.

9. 2기 진행과 기능개발 범위는 활동률, 유료 전환, 고객 만족, 직접거래·환불·정보사고 지표를 기준으로 확정한다.

모집 전 필수 확정사항 주요 계약·예산·권한·환불·안전·개인정보·계정·감사체계가 확정된 이후 모집금 수납과 외부 플랫폼 공개를 개시한다.

# A 부록

## A.1 웹 계정 및 운영DB

| 시트 | 주요 항목 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| Accounts | username, role, salt, hash, status, device policy, PC/mobile limits | 로그인·계정정책 |
| Devices | 계정, 분류, fingerprint, UA, OS, browser, IP, 국가, 최초·최근접속 | 기기제한·해제 |
| AccessLogs | 시간, 계정, 이벤트, 성공, 사유, IP, 국가, 도시, 기기·OS | 보안·접속감사 |
| Settings | 기본 디바이스 정책, 사이트 설정, 다운로드 사용여부 | 운영환경 |
| Content | 페이지·섹션·제목·본문·정렬·수정자·수정일 | 사업계획 웹 편집 |
| Documents | 문서ID, 명칭, 용도, 설명, 상태, URL, 버전, 접근권한 | PDF 다운로드 |
| AuditLogs | 수정자, 행위, 대상, 변경 전후, IP, 국가 | 관리자 변경감사 |

## A.2 확정 필요사항

• Google Cloud 서비스계정 생성, Sheets API 활성화, 운영 시트 편집공유와 Cloudflare Secret 등록

• 초기 admin 비밀번호와 게스트 비밀번호 발급·교체·잠금·퇴사·분실 처리

• 계정 kimjinseong의 화면 표시명은 「협력자」로 운영

• Google Sheets의 용량·속도·동시성 한계 도달 시 D1·Supabase 등 운영DB 이전 기준

• 공개 콘텐츠와 내부·보호정보의 분류, 다운로드 허용, 워터마크·유출책임

• 외부 플랫폼 공개 전 개인정보 처리방침, 해외이전, 쿠키·접속로그 고지

• 인도 법인과 한국 주체 사이의 계약·청구·송금·세금·IP·데이터 처리구조

본 문서는 내부 사업구조와 운영기준을 정리한 기획안이다. 계약, 수금, 출국, 교육, 법인 설립, 데이터 관리, 시장검증과 수출입 업무는 구성원 협의로 확정한 실행문서와 승인 절차에 따라 진행한다.

본 문서는 내부 사업구조와 협의기준을 정리한 문서이며, 계약·세무·법무·수출입 실행은 최종 확정 문서와 승인 절차에 따라 진행한다.